## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Secretaria de Educação- anexo Sala do Conselho
LOCAL DA OBRA: Rua Rio Branco, n°241, Bairro Centro
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 26.64%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_201901_Desonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_012019_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
1 |  | FECHAMENTOS
1.1 |  | ALVENARIA PAREDES
1.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.21 | 40.72 | 51.5678 | 10.8292 | 0 | 10.8292 | 10.8292
1.1.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 0.4 | 90.24 | 114.2799 | 45.712 | 29.7128 | 15.9992 | 45.712
1.1.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 0.8 | 6.39 | 8.0923 | 6.4738 | 4.208 | 2.2658 | 6.4738
1.1.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.8 | 29.34 | 37.1562 | 29.7249 | 19.3212 | 10.4037 | 29.7249
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 92.74 | 60.281 | 32.459 | 92.74
2 |  | ELÉTRICA | [7 empty] | 0
2.1 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 1 | 71.55 | 90.6109 | 90.6109 | 58.8971 | 31.7138 | 90.6109
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 90.6109 | 58.8971 | 31.7138 | 90.6109
3 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 0
3.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 1.2 | 44.55 | 56.4181 | 67.7017 | 44.0061 | 23.6956 | 67.7017
3.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 0.8 | 41.43 | 52.467 | 41.9736 | 27.2828 | 14.6907 | 41.9736
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 109.6753 | 71.2889 | 38.3864 | 109.6753
4 |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
4.1 | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO | M2 | 1.68 | 539.45 | 683.1595 | 1147.7079 | 746.0102 | 401.6978 | 1147.7079
4.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.2 | 18.86 | 23.8843 | 28.6612 | 0 | 28.6612 | 28.6612
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1176.3691 | 764.6399 | 411.7292 | 1176.3691
5 |  | FORRO | [7 empty] | 0
5.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 10.16 | 43.29 | 54.8225 | 556.9962 | 362.0475 | 194.9487 | 556.9962
5.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 13.2 | 7.23 | 9.1561 | 120.8602 | 78.5591 | 42.3011 | 120.8602
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 677.8563 | 440.6066 | 237.2497 | 677.8563
6 |  | PINTURA E ACABAMENTO | [7 empty] | 0
6.1 |  | PINTURA ALVENARIA | [7 empty] | 0
6.1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.97 | 11.51 | 14.5763 | 757.5284 | 492.3935 | 265.135 | 757.5284
6.1.2 |  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 757.5284 | 492.3935 | 265.135 | 757.5284
6.2 |  | PINTURA ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
6.2.1 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 3.36 | 10.19 | 12.9046 | 43.3595 | 28.1837 | 15.1758 | 43.3595
6.2.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 13.74 | 23.76 | 30.0897 | 413.432 | 268.7308 | 144.7012 | 413.432
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 456.7915 | 296.9145 | 159.877 | 456.7915
7 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | 0
7.1 | 10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | 21.17 | 31.95 | 40.4615 | 856.5695 | 556.7702 | 299.7993 | 856.5695
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 856.5695 | 556.7702 | 299.7993 | 856.5695
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 4218.1411 | 2741.7917 | 1476.3494 | 4218.1411
DATA | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Secretaria de Educação- anexo Sala do Conselho
LOCAL DA OBRA: Rua Rio Branco, n°241, Bairro Centro
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4
BDI Adotado | 26.64
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.22 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
8232528
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Secretaria de Educação- anexo Sala do Conselho
LOCAL DA OBRA: Rua Rio Branco, n°241, Bairro Centro
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | 1ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | TOTAL | %
1 |  | FECHAMENTOS
1.1 |  | ALVENARIA PAREDES
1.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.21 | 40.72 | 51.5678 | 10.8292 | 10.8292 | 100% | 10.8292 | 100%
1.1.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 0.4 | 90.24 | 114.2799 | 45.712 | 45.712 | 100% | 45.712 | 100%
1.1.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 0.8 | 6.39 | 8.0923 | 6.4738 | 6.4738 | 100% | 6.4738 | 100%
1.1.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.8 | 29.34 | 37.1562 | 29.7249 | 29.7249 | 100% | 29.7249 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 92.74 | 92.74 | 100% | 92.74 | 100%
2 |  | ELÉTRICA
2.1 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 1 | 71.55 | 90.6109 | 90.6109 | 90.6109 | 100% | 90.6109 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 90.6109 | 90.6109 | 100% | 90.6109 | 100%
3 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
3.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 1.2 | 44.55 | 56.4181 | 67.7017 | 67.7017 | 100% | 67.7017 | 100%
3.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 0.8 | 41.43 | 52.467 | 41.9736 | 41.9736 | 100% | 41.9736 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 109.6753 | 109.6753 | 100% | 109.6753 | 100%
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO | M2 | 1.68 | 539.45 | 683.1595 | 1147.7079 | 1147.7079 | 100% | 1147.7079 | 100%
4.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.2 | 18.86 | 23.8843 | 28.6612 | 28.6612 | 100% | 28.6612 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1176.3691 | 1176.3691 | 100% | 1176.3691 | 100%
6 |  | PINTURA E ACABAMENTO
6.1 |  | PINTURA ALVENARIA
6.1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.97 | 11.51 | 14.5763 | 757.5284 | 757.5284 | 100% | 757.5284 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 757.5284 | 757.5284 | 100% | 757.5284 | 100%
6.2 |  | PINTURA ESQUADRIAS
6.2.1 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 3.36 | 10.19 | 12.9046 | 43.3595 | 43.3595 | 100% | 43.3595 | 100%
6.2.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 13.74 | 23.76 | 30.0897 | 413.432 | 413.432 | 100% | 413.432 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 456.7915 | 456.7915 | 100% | 456.7915 | 100%
7 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | 21.17 | 31.95 | 40.4615 | 856.5695 | 856.5695 | 100% | 856.5695 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 856.5695 | 856.5695 | 100% | 856.5695 | 100%
[6 empty] | TOTAL GERAL (R$) | 4218.1411 | 4218.1411 |  | 4218.1411 | 100%
DATA | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Secretaria de Educação- anexo Sala do Conselho
LOCAL DA OBRA: Rua Rio Branco, n°241, Bairro Centro
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
8232528
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015