## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. OLAVO JOSE RADA
LOCAL DA OBRA: Estrada Campo Bom, s/n, Quitéria
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 26.64%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_201901_Desonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_012019_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
1 |  | ALVENARIA PAREDES
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.34 | 36.8 | 46.6 | 62.44 | 0 | 62.44 | 62.44
1.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 2.86 | 3.34 | 4.23 | 12.1 | 7.86 | 4.24 | 12.1
1.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.86 | 18.67 | 23.64 | 67.61 | 43.95 | 23.66 | 67.61
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 142.15 | 51.81 | 90.34 | 142.15
2 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 0
2.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 5.2 | 37.18 | 47.08 | 244.82 | 159.13 | 85.69 | 244.82
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 244.82 | 159.13 | 85.69 | 244.82
3 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0
3.1 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 25.87 | 58.7 | 74.34 | 1923.18 | 1250.07 | 673.11 | 1923.18
3.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 22 | 27.45 | 34.76 | 764.72 | 497.07 | 267.65 | 764.72
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2687.9 | 1747.14 | 940.76 | 2687.9
4 |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
4.1 |  | PORTA | [7 empty] | 0
4.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 5.04 | 5.9 | 7.47 | 37.65 | 0 | 37.65 | 37.65
4.1.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 3 | 370.26 | 468.9 | 1406.7 | 914.36 | 492.34 | 1406.7
4.1.3 | 38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 10 | 50.98 | 64.56 | 645.6 | 419.64 | 225.96 | 645.6
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2089.95 | 1334 | 755.95 | 2089.95
5 |  | COBERTURA | [7 empty] | 0
5.1 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 17 | 42.07 | 53.28 | 905.76 | 588.74 | 317.02 | 905.76
5.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7 | 36.7 | 46.48 | 325.36 | 211.48 | 113.88 | 325.36
5.3 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 CR 38,81 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 124.54 | 41.45 | 52.49 | 6537.1 | 4249.12 | 2287.98 | 6537.1
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 7768.22 | 5049.34 | 2718.88 | 7768.22
6 |  | SANITÁRIOS | [7 empty] | 0
6.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (infantil) | UND. | 1 | 194.64 | 246.49 | 246.49 | 160.22 | 86.27 | 246.49
6.2 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (infantil) | UND. | 1 | 298.81 | 378.41 | 378.41 | 245.97 | 132.44 | 378.41
6.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 196.43 | 248.76 | 248.76 | 161.69 | 87.07 | 248.76
6.4 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 1 | 92.08 | 116.61 | 116.61 | 75.8 | 40.81 | 116.61
6.5 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.95 | 2.76 | 3.5 | 6.83 | 4.44 | 2.39 | 6.83
6.6 | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 15 | 5.92 | 7.5 | 112.5 | 73.12 | 39.38 | 112.5
6.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.69 | 7.21 | 7.21 | 4.69 | 2.52 | 7.21
6.8 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 7.74 | 9.8 | 19.6 | 12.74 | 6.86 | 19.6
6.9 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 1 | 1.16 | 1.47 | 1.47 | 0.96 | 0.51 | 1.47
6.10 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND. | 1 | 45.15 | 57.18 | 57.18 | 37.17 | 20.01 | 57.18
6.11 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.95 | 28.23 | 35.75 | 69.71 | 45.31 | 24.4 | 69.71
6.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 35.71 | 45.22 | 1808.8 | 1175.72 | 633.08 | 1808.8
6.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.55 | 18.62 | 23.58 | 83.71 | 54.41 | 29.3 | 83.71
6.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.15 | 3.15 | 3.99 | 8.58 | 5.58 | 3 | 8.58
6.15 | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (tubo de ventilação) | M | 8.85 | 5.47 | 6.93 | 61.33 | 39.86 | 21.47 | 61.33
6.16 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 21.3 | 26.97 | 26.97 | 17.53 | 9.44 | 26.97
6.17 | 3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UND. | 2 | 726.31 | 919.8 | 1839.6 | 1195.74 | 643.86 | 1839.6
6.18 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND. | 1 | 2842.83 | 3600.16 | 3600.16 | 2340.1 | 1260.06 | 3600.16
6.19 | 11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UND. | 1 | 686.59 | 869.5 | 869.5 | 565.18 | 304.32 | 869.5
6.20 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 4 | 209.75 | 265.63 | 1062.52 | 690.64 | 371.88 | 1062.52
6.21 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND. | 1 | 78.41 | 99.3 | 99.3 | 64.54 | 34.76 | 99.3
6.22 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.15 | 6.52 | 6.52 | 4.24 | 2.28 | 6.52
6.23 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.83 | 7.38 | 7.38 | 4.8 | 2.58 | 7.38
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 10739.14 | 6980.45 | 3758.69 | 10739.14
7 |  | PINTURA E ACABAMENTO | [7 empty] | 0
7.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
7.1.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 10.08 | 9.26 | 11.73 | 118.24 | 76.86 | 41.38 | 118.24
7.1.2 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 10.08 | 20.69 | 26.2 | 264.1 | 171.66 | 92.44 | 264.1
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 382.34 | 248.52 | 133.82 | 382.34
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 24054.52 | 15570.39 | 8484.13 | 24054.52
DATA | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. OLAVO JOSE RADA
LOCAL DA OBRA: Estrada Campo Bom, s/n, Quitéria
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4
BDI Adotado | 26.64
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.22 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
8234325
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. OLAVO JOSE RADA
LOCAL DA OBRA: Estrada Campo Bom, s/n, Quitéria
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | 1ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | 2ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | TOTAL | %
1 |  | ALVENARIA PAREDES
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.34 | 36.8 | 46.6 | 62.44 | 0 | 0% | 62.44 | 100% | 62.44 | 100%
1.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 2.86 | 3.34 | 4.23 | 12.1 | 0 | 0% | 12.1 | 100% | 12.1 | 100%
1.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.86 | 18.67 | 23.64 | 67.61 | 0 | 0% | 67.61 | 100% | 67.61 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 142.15 | 0 | 0% | 142.15 | 100% | 142.15 | 100%
2 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
2.1 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 5.2 | 37.18 | 47.08 | 244.82 | 0 | 0% | 244.82 | 100% | 244.82 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 244.82 | 0 | 0% | 244.82 | 100% | 244.82 | 100%
3 |  | PISOS E REVESTIMENTOS
3.1 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 25.87 | 58.7 | 74.34 | 1923.18 | 0 | 0% | 1923.18 | 100% | 1923.18 | 100%
3.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 22 | 27.45 | 34.76 | 764.72 | 0 | 0% | 764.72 | 100% | 764.72 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2687.9 | 0 | 0% | 2687.9 | 100% | 2687.9 | 100%
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 |  | PORTA
4.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 5.04 | 5.9 | 7.47 | 37.65 | 0 | 0% | 37.65 | 100% | 37.65 | 100%
4.1.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 3 | 370.26 | 468.9 | 1406.7 | 0 | 0% | 1406.7 | 100% | 1406.7 | 100%
4.1.3 | 38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 10 | 50.98 | 64.56 | 645.6 | 0 | 0% | 645.6 | 100% | 645.6 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2089.95 | 0 | 0% | 2089.95 | 100% | 2089.95 | 100%
5 |  | COBERTURA
5.1 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 17 | 42.07 | 53.28 | 905.76 | 905.76 | 100% | 0 | 100% | 905.76 | 100%
5.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7 | 36.7 | 46.48 | 325.36 | 325.36 | 100% | 0 | 100% | 325.36 | 100%
5.3 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 CR 38,81 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 124.54 | 41.45 | 52.49 | 6537.1 | 0 | 0% | 6537.1 | 100% | 6537.1 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 7768.22 | 1231.12 | 66% | 6537.1 | 100% | 7768.22 | 100%
6 |  | SANITÁRIOS
6.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (infantil) | UND. | 1 | 194.64 | 246.49 | 246.49 | 246.49 | 100% |  | 100% | 246.49 | 100%
6.2 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (infantil) | UND. | 1 | 298.81 | 378.41 | 378.41 | 378.41 | 100% |  | 100% | 378.41 | 100%
6.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 196.43 | 248.76 | 248.76 | 248.76 | 100% |  | 100% | 248.76 | 100%
6.4 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 1 | 92.08 | 116.61 | 116.61 | 116.61 | 100% |  | 100% | 116.61 | 100%
6.5 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.95 | 2.76 | 3.5 | 6.83 | 6.83 | 100% |  | 100% | 6.83 | 100%
6.6 | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 15 | 5.92 | 7.5 | 112.5 | 112.5 | 100% |  | 100% | 112.5 | 100%
6.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.69 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 100% |  | 100% | 7.21 | 100%
6.8 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 7.74 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 100% |  | 100% | 19.6 | 100%
6.9 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 1 | 1.16 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 100% |  | 100% | 1.47 | 100%
6.10 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND. | 1 | 45.15 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 100% |  | 100% | 57.18 | 100%
6.11 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.95 | 28.23 | 35.75 | 69.71 | 69.71 | 100% |  | 100% | 69.71 | 100%
6.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 35.71 | 45.22 | 1808.8 | 1808.8 | 100% |  | 100% | 1808.8 | 100%
6.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.55 | 18.62 | 23.58 | 83.71 | 83.71 | 100% |  | 100% | 83.71 | 100%
6.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.15 | 3.15 | 3.99 | 8.58 | 8.58 | 100% |  | 100% | 8.58 | 100%
6.15 | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (tubo de ventilação) | M | 8.85 | 5.47 | 6.93 | 61.33 | 61.33 | 100% |  | 100% | 61.33 | 100%
6.16 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 21.3 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 100% |  | 100% | 26.97 | 100%
6.17 | 3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UND. | 2 | 726.31 | 919.8 | 1839.6 | 1839.6 | 100% |  | 100% | 1839.6 | 100%
6.18 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND. | 1 | 2842.83 | 3600.16 | 3600.16 | 3600.16 | 100% |  | 100% | 3600.16 | 100%
6.19 | 11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UND. | 1 | 686.59 | 869.5 | 869.5 | 869.5 | 100% |  | 100% | 869.5 | 100%
6.20 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 4 | 209.75 | 265.63 | 1062.52 | 1062.52 | 100% |  | 100% | 1062.52 | 100%
6.21 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND. | 1 | 78.41 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 100% |  | 100% | 99.3 | 100%
6.22 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.15 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 100% |  | 100% | 6.52 | 100%
6.23 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 5.83 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 100% |  | 100% | 7.38 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 10739.14 | 10739.14 | 100% |  | 100% | 10739.14 | 100%
7 |  | PINTURA E ACABAMENTO
7.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS
7.1.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 10.08 | 9.26 | 11.73 | 118.24 | 0 | 0% | 118.24 | 100% | 118.24 | 100%
7.1.2 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 10.08 | 20.69 | 26.2 | 264.1 | 0 | 0% | 264.1 | 100% | 264.1 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 382.34 | 0 | 0% | 382.34 | 100% | 382.34 | 100%
[6 empty] | TOTAL GERAL (R$) | 24054.52 | 11970.26 |  | 12084.26 |  | 24054.52 | 100%
DATA: | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. OLAVO JOSE RADA
LOCAL DA OBRA: Estrada Campo Bom, s/n, Quitéria
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
8234325
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015