## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. SALGADO FILHO
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca, n° 341, Bairro Lindos Ares
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 26.64%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_201901_Desonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_012019_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
1 |  | FECHAMENTOS
1.1 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M² | 13.88 | 100.11 | 126.78 | 1759.71 | 1143.81 | 615.9 | 1759.71
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1759.71 | 1143.81 | 615.9 | 1759.71
2 |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0
2.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 50.75 | 52.41 | 66.37 | 3368.28 | 2189.38 | 1178.9 | 3368.28
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3368.28 | 2189.38 | 1178.9 | 3368.28
3 |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
3.1 |  | JANELA | [7 empty] | 0
3.1.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | M² | 2.88 | 534.19 | 676.5 | 1948.32 | 1266.4 | 681.92 | 1948.32
3.1.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 2.88 | 23.76 | 30.09 | 86.66 | 56.33 | 30.33 | 86.66
3.1.3 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M² | 2.88 | 91.42 | 115.77 | 333.42 | 216.72 | 116.7 | 333.42
3.2 |  | PORTA | [7 empty] | 0
3.2.1 | 39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UM | 8 | 232.42 | 294.34 | 2354.72 | 1530.57 | 824.15 | 2354.72
3.2.2 | 38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 8 | 50.98 | 64.56 | 516.48 | 335.71 | 180.77 | 516.48
3.2.3 | 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UM | 24 | 18.06 | 22.87 | 548.88 | 356.77 | 192.11 | 548.88
3.2.4 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 26.88 | 22.23 | 28.15 | 756.67 | 491.84 | 264.83 | 756.67
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 6545.15 | 4254.34 | 2290.81 | 6545.15
4 |  | PISO | [7 empty] | 0
4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 236.42 | 27.09 | 34.31 | 8111.57 | 5272.52 | 2839.05 | 8111.57
4.2 | 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M² | 35.35 | 61.44 | 77.81 | 2750.58 | 1787.88 | 962.7 | 2750.58
4.3 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 2 | 497.37 | 629.87 | 1259.74 | 818.83 | 440.91 | 1259.74
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 12121.89 | 7879.23 | 4242.66 | 12121.89
5 |  | PORTÃO | [7 empty] | 0
5.1 | 85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 2,0X2,1M, INCLUSIVE CADEADO (de correr) | UM | 1 | 1304.88 | 1652.5 | 1652.5 | 1074.12 | 578.38 | 1652.5
5.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 4.2 | 23.76 | 30.09 | 126.38 | 82.15 | 44.23 | 126.38
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1778.88 | 1156.27 | 622.61 | 1778.88
6 |  | RAMPA E ESCADA | [7 empty] | 0
6.1 | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 1.09 | 479.96 | 607.82 | 662.52 | 430.64 | 231.88 | 662.52
6.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 1.71 | 109.15 | 138.23 | 236.37 | 153.64 | 82.73 | 236.37
6.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.6 | 37.7 | 47.74 | 76.38 | 49.65 | 26.73 | 76.38
6.4 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M² | 6.7 | 12.2 | 15.45 | 103.52 | 67.29 | 36.23 | 103.52
6.5 | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 0.47 | 406.76 | 515.12 | 242.11 | 157.37 | 84.74 | 242.11
6.6 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 11.4 | 113.77 | 144.08 | 1642.51 | 1067.63 | 574.88 | 1642.51
6.7 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 1.2 | 83.56 | 105.82 | 126.98 | 0 | 126.98 | 126.98
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3090.39 | 1926.22 | 1164.17 | 3090.39
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 28664.3 | 18549.25 | 10115.05 | 28664.3
DATA | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. SALGADO FILHO
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca, n° 341, Bairro Lindos Ares
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4
BDI Adotado | 26.64
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.22 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
8234671
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. SALGADO FILHO
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca, n° 341, Bairro Lindos Ares
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | 1ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | TOTAL | %
1 |  | FECHAMENTOS
1.1 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M² | 13.88 | 100.11 | 126.78 | 1759.71 | 1759.71 | 100% | 1759.71 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1759.71 | 1759.71 | 100% | 1759.71 | 100%
2 |  | REVESTIMENTOS
2.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 50.75 | 52.41 | 66.37 | 3368.28 | 3368.28 | 100% | 3368.28 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3368.28 | 3368.28 | 100% | 3368.28 | 100%
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELA
3.1.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | M² | 2.88 | 534.19 | 676.5 | 1948.32 | 1948.32 | 100% | 1948.32 | 100%
3.1.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 2.88 | 23.76 | 30.09 | 86.66 | 86.66 | 100% | 86.66 | 100%
3.1.3 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M² | 2.88 | 91.42 | 115.77 | 333.42 | 333.42 | 100% | 333.42 | 100%
3.2 |  | PORTA
3.2.1 | 39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UM | 8 | 232.42 | 294.34 | 2354.72 | 2354.72 | 100% | 2354.72 | 100%
3.2.2 | 38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 8 | 50.98 | 64.56 | 516.48 | 516.48 | 100% | 516.48 | 100%
3.2.3 | 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UM | 24 | 18.06 | 22.87 | 548.88 | 548.88 | 100% | 548.88 | 100%
3.2.4 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 26.88 | 22.23 | 28.15 | 756.67 | 756.67 | 100% | 756.67 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 6545.15 | 6545.15 | 100% | 6545.15 | 100%
4 |  | PISO
4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 236.42 | 27.09 | 34.31 | 8111.57 | 8111.57 | 100% | 8111.57 | 100%
4.2 | 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M² | 35.35 | 61.44 | 77.81 | 2750.58 | 2750.58 | 100% | 2750.58 | 100%
4.3 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 2 | 497.37 | 629.87 | 1259.74 | 1259.74 | 100% | 1259.74 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 12121.89 | 12121.89 | 100% | 12121.89 | 100%
5 |  | PORTÃO
5.1 | 85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 2,0X2,1M, INCLUSIVE CADEADO (de correr) | UM | 1 | 1304.88 | 1652.5 | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 1652.5 | 100%
5.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 4.2 | 23.76 | 30.09 | 126.38 | 126.38 | 100% | 126.38 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1778.88 | 1778.88 | 100% | 1778.88 | 100%
6 |  | RAMPA E ESCADA
6.1 | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 1.09 | 479.96 | 607.82 | 662.52 | 662.52 | 100% | 662.52 | 100%
6.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 1.71 | 109.15 | 138.23 | 236.37 | 236.37 | 100% | 236.37 | 100%
6.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.6 | 37.7 | 47.74 | 76.38 | 76.38 | 100% | 76.38 | 100%
6.4 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M² | 6.7 | 12.2 | 15.45 | 103.52 | 103.52 | 100% | 103.52 | 100%
6.5 | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 0.47 | 406.76 | 515.12 | 242.11 | 242.11 | 100% | 242.11 | 100%
6.6 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 11.4 | 113.77 | 144.08 | 1642.51 | 1642.51 | 100% | 1642.51 | 100%
6.7 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 1.2 | 83.56 | 105.82 | 126.98 | 126.98 | 100% | 126.98 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3090.39 | 3090.39 | 100% | 3090.39 | 100%
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 28664.3 | 28664.3 | 100% | 28664.3 | 100%
DATA: | 2019-05-16
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. SALGADO FILHO
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca, n° 341, Bairro Lindos Ares
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
8234671
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2019-05-16
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015