## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. EVA ALVES PEREIRA
LOCAL DA OBRA: Estrada Morrinhos, s/n
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 26.64%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_201902_Desonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_022019_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
1 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
1.1 | 97622 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 8.87 | 62.18 | 78.74 | 698.42 | 0 | 698.42 | 698.42
1.2 | 97622 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.61 | 37.7 | 47.74 | 267.82 | 174.08 | 93.74 | 267.82
1.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24.78 | 59.61 | 75.49 | 1870.64 | 1215.92 | 654.72 | 1870.64
1.4 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 20 | 5.29 | 6.7 | 134 | 87.1 | 46.9 | 134
1.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20 | 9.37 | 11.87 | 237.4 | 154.31 | 83.09 | 237.4
1.6 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.05 | 482.17 | 610.62 | 3083.63 | 2004.36 | 1079.27 | 3083.63
1.7 | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 1.22 | 158.45 | 200.66 | 244.81 | 159.13 | 85.68 | 244.81
1.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10 | 8.56 | 10.84 | 108.4 | 70.46 | 37.94 | 108.4
1.9 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃOCOM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.2 | 464.84 | 588.67 | 117.73 | 76.52 | 41.21 | 117.73
1.10 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 7.1 | 9.24 | 11.7 | 83.07 | 54 | 29.07 | 83.07
1.11 | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 (viga tubo retangular) | M | 27.52 | 51.67 | 65.43 | 1800.63 | 1170.41 | 630.22 | 1800.63
1.12 | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 (pilarete tubo retangular) | M | 1.15 | 51.67 | 65.43 | 75.24 | 48.91 | 26.33 | 75.24
1.13 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 122.6 | 34.04 | 43.11 | 5285.29 | 3435.44 | 1849.85 | 5285.29
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14007.08 | 8650.64 | 5356.44 | 14007.08
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6.13 | 40.72 | 51.57 | 316.12 | 0 | 316.12 | 316.12
2.2 | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 37.22 | 58.62 | 74.24 | 2763.21 | 1796.09 | 967.12 | 2763.21
2.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 74.44 | 3.34 | 4.23 | 314.88 | 204.67 | 110.21 | 314.88
2.4 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74.44 | 18.67 | 23.64 | 1759.76 | 1143.84 | 615.92 | 1759.76
2.5 | 157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | 1.8 | 101.08 | 128.01 | 230.42 | 149.77 | 80.65 | 230.42
2.6 | 6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 1.8 | 16.06 | 20.34 | 36.61 | 23.8 | 12.81 | 36.61
2.7 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA (banheiro altura de 1,80m) | M2 | 12.78 | 100.11 | 126.78 | 1620.25 | 1053.16 | 567.09 | 1620.25
2.8 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA (altura 2,50m) | M2 | 32.32 | 100.11 | 126.78 | 4097.53 | 2663.39 | 1434.14 | 4097.53
2.9 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 39.45 | 60.52 | 76.64 | 3023.45 | 1965.24 | 1058.21 | 3023.45
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14162.23 | 8999.96 | 5162.27 | 14162.23
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELAS
3.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.95 | 18.86 | 23.88 | 428.65 | 0 | 428.65 | 428.65
3.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 15.31 | 534.19 | 676.5 | 10357.22 | 6732.19 | 3625.03 | 10357.22
3.1.3 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 14.36 | 91.42 | 115.77 | 1662.46 | 1080.6 | 581.86 | 1662.46
3.2 |  | PORTA
3.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.5 | 6.49 | 8.22 | 86.31 | 0 | 86.31 | 86.31
3.2.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 363.51 | 460.35 | 920.7 | 598.45 | 322.25 | 920.7
3.2.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 4 | 377.88 | 478.55 | 1914.2 | 1244.23 | 669.97 | 1914.2
3.2.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 395.01 | 500.24 | 1000.48 | 650.31 | 350.17 | 1000.48
3.2.5 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), *100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 5 | 396.01 | 501.51 | 2507.55 | 1629.91 | 877.64 | 2507.55
3.2.6 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 8 | 62.34 | 78.95 | 631.6 | 410.54 | 221.06 | 631.6
3.2.7 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 5 | 78.4 | 99.29 | 496.45 | 322.69 | 173.76 | 496.45
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 20005.62 | 12668.92 | 7336.7 | 20005.62
4 |  | COBERTURA | [7 empty] | 0
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 508.61 | 2.45 | 3.1 | 1576.69 | 0 | 1576.69 | 1576.69
4.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 508.61 | 5.27 | 6.67 | 3392.43 | 0 | 3392.43 | 3392.43
4.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 35 | 132.39 | 167.66 | 5868.1 | 0 | 5868.1 | 5868.1
4.4 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 1 | 19 | 24.06 | 24.06 | 15.64 | 8.42 | 24.06
4.5 | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 900.29 | 1140.13 | 2280.26 | 1482.17 | 798.09 | 2280.26
4.6 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 1466.5 | 1857.18 | 13000.26 | 8450.17 | 4550.09 | 13000.26
4.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 531.09 | 35.25 | 44.64 | 23707.86 | 15410.11 | 8297.75 | 23707.86
4.8 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 531.09 | 35.79 | 45.32 | 24069 | 15644.85 | 8424.15 | 24069
4.9 | 75220 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 40 | 41.32 | 52.33 | 2093.2 | 1360.58 | 732.62 | 2093.2
4.10 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 16.27 | 20.6 | 3296 | 0 | 3296 | 3296
4.11 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 18.77 | 23.77 | 3803.2 | 0 | 3803.2 | 3803.2
4.12 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 40 | 40.57 | 51.38 | 2055.2 | 1335.88 | 719.32 | 2055.2
4.13 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 416.51 | 43.29 | 54.82 | 22833.08 | 14841.5 | 7991.58 | 22833.08
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 107999.34 | 58540.9 | 49458.44 | 107999.34
5 |  | PISOS
5.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 37.49 | 25.68 | 32.52 | 1219.17 | 792.46 | 426.71 | 1219.17
5.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.49 | 27.09 | 34.31 | 1149.04 | 746.88 | 402.16 | 1149.04
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2368.21 | 1539.34 | 828.87 | 2368.21
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 500 | 0.48 | 0.61 | 305 | 0 | 305 | 305
6.2 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 2 | 425.87 | 539.32 | 1078.64 | 701.12 | 377.52 | 1078.64
6.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 1 | 8.67 | 10.98 | 10.98 | 7.14 | 3.84 | 10.98
6.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 14 | 9.15 | 11.59 | 162.26 | 105.47 | 56.79 | 162.26
6.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 12 | 10 | 12.66 | 151.92 | 98.75 | 53.17 | 151.92
6.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 20.52 | 25.99 | 129.95 | 84.47 | 45.48 | 129.95
6.7 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 26.14 | 33.1 | 99.3 | 64.55 | 34.75 | 99.3
6.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 44.45 | 56.29 | 56.29 | 36.59 | 19.7 | 56.29
6.9 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 11 | 71.55 | 90.61 | 996.71 | 647.86 | 348.85 | 996.71
6.10 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 21.7 | 27.48 | 54.96 | 35.72 | 19.24 | 54.96
6.11 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 13 | 40.2 | 50.91 | 661.83 | 430.19 | 231.64 | 661.83
6.12 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 33.21 | 42.06 | 210.3 | 136.7 | 73.6 | 210.3
6.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 2.42 | 3.06 | 3825 | 2486.25 | 1338.75 | 3825
6.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 5.62 | 7.12 | 2848 | 1851.2 | 996.8 | 2848
6.15 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 | 7.86 | 9.95 | 2786 | 1810.9 | 975.1 | 2786
6.16 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.2 | 8.61 | 10.9 | 579.88 | 376.92 | 202.96 | 579.88
6.17 | MERCADO | EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M³/H COM DUTO FLEXÍVEL- KIT | UND. | 1 | 110 | 139.3 | 139.3 | 90.55 | 48.75 | 139.3
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14096.32 | 8964.38 | 5131.94 | 14096.32
7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BEBEDOUROS, LAVATÓRIO E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS)
7.1 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 105.06 | 133.05 | 133.05 | 86.48 | 46.57 | 133.05
7.2 | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 1 | 64 | 81.05 | 81.05 | 52.68 | 28.37 | 81.05
7.3 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 10 | 2.5 | 3.17 | 31.7 | 20.6 | 11.1 | 31.7
7.4 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 4 | 1.51 | 1.91 | 7.64 | 4.97 | 2.67 | 7.64
7.5 | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 2 | 2.07 | 2.62 | 5.24 | 3.41 | 1.83 | 5.24
7.6 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 3 | 0.83 | 1.05 | 3.15 | 2.05 | 1.1 | 3.15
7.7 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 4 | 98.88 | 125.22 | 500.88 | 325.57 | 175.31 | 500.88
7.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 20.2 | 25.58 | 255.8 | 166.27 | 89.53 | 255.8
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1018.51 | 662.03 | 356.48 | 1018.51
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS
8.1.1 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 7.18 | 17.95 | 22.73 | 163.2 | 106.08 | 57.12 | 163.2
8.1.2 | 73824/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 7.18 | 23.76 | 30.09 | 216.05 | 140.43 | 75.62 | 216.05
8.1.3 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 19.32 | 22.23 | 28.15 | 543.86 | 353.51 | 190.35 | 543.86
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 923.11 | 600.02 | 323.09 | 923.11
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 174580.42 | 100626.19 | 73954.23 | 174580.42
DATA | 2020-06-18 | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. EVA ALVES PEREIRA
LOCAL DA OBRA: Estrada Morrinhos, s/n
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4
BDI Adotado | 26.64
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.22 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2020-06-18
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. EVA ALVES PEREIRA
LOCAL DA OBRA: Estrada Morrinhos, s/n
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | 1ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | 2ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | 3ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | TOTAL | %
1 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
1.1 | 97622 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 8.87 | 62.18 | 78.74 | 698.42 | 698.42 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 698.42 | 100%
1.2 | 97622 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.61 | 37.7 | 47.74 | 267.82 | 267.82 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 267.82 | 100%
1.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24.78 | 59.61 | 75.49 | 1870.64 | 1870.64 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 1870.64 | 100%
1.4 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 20 | 5.29 | 6.7 | 134 | 134 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 134 | 100%
1.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20 | 9.37 | 11.87 | 237.4 | 237.4 | 100% | 0 |  | 0 |  | 237.4 | 100%
1.6 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.05 | 482.17 | 610.62 | 3083.63 | 3083.63 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 3083.63 | 100%
1.7 | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 1.22 | 158.45 | 200.66 | 244.81 | 244.81 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 244.81 | 100%
1.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10 | 8.56 | 10.84 | 108.4 | 108.4 | 100% | 0 |  | 0 |  | 108.4 | 100%
1.9 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃOCOM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.2 | 464.84 | 588.67 | 117.73 | 117.73 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 117.73 | 100%
1.10 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 7.1 | 9.24 | 11.7 | 83.07 | 83.07 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 83.07 | 100%
1.11 | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 (viga tubo retangular) | M | 27.52 | 51.67 | 65.43 | 1800.63 | 1800.63 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 1800.63 | 100%
1.12 | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 (pilarete tubo retangular) | M | 1.15 | 51.67 | 65.43 | 75.24 | 75.24 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 75.24 | 100%
1.13 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 122.6 | 34.04 | 43.11 | 5285.29 | 5285.29 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 5285.29 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14007.08 | 14007.08 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 14007.08 | 100%
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6.13 | 40.72 | 51.57 | 316.12 | 79.03 | 25% | 158.06 | 50% | 79.03 | 25% | 316.12 | 100%
2.2 | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | M2 | 37.22 | 58.62 | 74.24 | 2763.21 | 690.8 | 25% | 1381.61 | 50% | 690.8 | 25% | 2763.21 | 100%
2.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 74.44 | 3.34 | 4.23 | 314.88 | 78.72 | 25% | 157.44 | 50% | 78.72 | 25% | 314.88 | 100%
2.4 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74.44 | 18.67 | 23.64 | 1759.76 | 439.94 | 25% | 879.88 | 50% | 439.94 | 25% | 1759.76 | 100%
2.5 | 157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | 1.8 | 101.08 | 128.01 | 230.42 | 0 | 0% | 230.42 | 100% | 0 | 100% | 230.42 | 100%
2.6 | 6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 1.8 | 16.06 | 20.34 | 36.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36.61 | 100% | 36.61 | 100%
2.7 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA (banheiro altura de 1,80m) | M2 | 12.78 | 100.11 | 126.78 | 1620.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1620.25 | 100% | 1620.25 | 100%
2.8 | 2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA (altura 2,50m) | M2 | 32.32 | 100.11 | 126.78 | 4097.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4097.53 | 100% | 4097.53 | 100%
2.9 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 39.45 | 60.52 | 76.64 | 3023.45 | 0 | 0% | 3023.45 | 100% | 0 | 100% | 3023.45 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14162.23 | 1288.49 | 25% | 5830.86 | 100% | 7042.88 | 100% | 14162.23 | 100%
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELAS
3.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.95 | 18.86 | 23.88 | 428.65 | 0 | 0% | 428.65 | 100% | 0 | 0% | 428.65 | 100%
3.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 15.31 | 534.19 | 676.5 | 10357.22 | 0 | 0% | 10357.22 | 100% | 0 | 0% | 10357.22 | 100%
3.1.3 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 14.36 | 91.42 | 115.77 | 1662.46 | 0 | 0% | 1662.46 | 100% | 0 | 0% | 1662.46 | 100%
3.2 |  | PORTA
3.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.5 | 6.49 | 8.22 | 86.31 | 0 | 0% | 86.31 | 100% | 0 | 0% | 86.31 | 100%
3.2.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 363.51 | 460.35 | 920.7 | 0 | 0% | 920.7 | 100% | 0 | 0% | 920.7 | 100%
3.2.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 4 | 377.88 | 478.55 | 1914.2 | 0 | 0% | 1914.2 | 100% | 0 | 0% | 1914.2 | 100%
3.2.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 395.01 | 500.24 | 1000.48 | 0 | 0% | 1000.48 | 100% | 0 | 0% | 1000.48 | 100%
3.2.5 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), *100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 5 | 396.01 | 501.51 | 2507.55 | 0 | 0% | 2507.55 | 100% | 0 | 0% | 2507.55 | 100%
3.2.6 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 8 | 62.34 | 78.95 | 631.6 | 0 | 0% | 631.6 | 100% | 0 | 0% | 631.6 | 100%
3.2.7 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 5 | 78.4 | 99.29 | 496.45 | 0 | 0% | 496.45 | 100% | 0 | 0% | 496.45 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 20005.62 | 0 | 100% | 20005.62 | 100% | 0 | 100% | 20005.62 | 100%
4 |  | COBERTURA
4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 508.61 | 2.45 | 3.1 | 1576.69 | 394.17 | 25% | 788.35 | 50% | 394.17 | 25% | 1576.69 | 100%
4.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 508.61 | 5.27 | 6.67 | 3392.43 | 848.11 | 25% | 1696.22 | 50% | 848.11 | 25% | 3392.44 | 200%
4.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 35 | 132.39 | 167.66 | 5868.1 | 1467.03 | 25% | 2934.05 | 50% | 1467.03 | 25% | 5868.11 | 300%
4.4 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 1 | 19 | 24.06 | 24.06 | 6.02 | 25% | 12.03 | 50% | 6.02 | 25% | 24.07 | 400%
4.5 | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 900.29 | 1140.13 | 2280.26 | 570.07 | 25% | 1140.13 | 50% | 570.07 | 25% | 2280.27 | 500%
4.6 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 1466.5 | 1857.18 | 13000.26 | 3250.07 | 25% | 6500.13 | 50% | 3250.07 | 25% | 13000.27 | 600%
4.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 531.09 | 35.25 | 44.64 | 23707.86 | 5926.97 | 25% | 11853.93 | 50% | 5926.97 | 25% | 23707.87 | 700%
4.8 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 531.09 | 35.79 | 45.32 | 24069 | 6017.25 | 25% | 12034.5 | 50% | 6017.25 | 25% | 24069 | 800%
4.9 | 75220 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 40 | 41.32 | 52.33 | 2093.2 | 523.3 | 25% | 1046.6 | 50% | 523.3 | 25% | 2093.2 | 900%
4.10 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 16.27 | 20.6 | 3296 | 824 | 25% | 1648 | 50% | 824 | 25% | 3296 | 1000%
4.11 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 18.77 | 23.77 | 3803.2 | 950.8 | 25% | 1901.6 | 50% | 950.8 | 25% | 3803.2 | 1100%
4.12 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 40 | 40.57 | 51.38 | 2055.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2055.2 | 100% | 2055.2 | 1200%
4.13 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 416.51 | 43.29 | 54.82 | 22833.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22833.08 | 100% | 22833.08 | 1300%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 107999.34 | 20777.79 | 25% | 41555.54 | 50% | 45666.07 | 100% | 107999.4 | 100%
5 |  | PISOS
5.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 37.49 | 25.68 | 32.52 | 1219.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1219.17 | 100% | 1219.17 | 100%
5.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.49 | 27.09 | 34.31 | 1149.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1149.04 | 100% | 1149.04 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 2368.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2368.21 | 100% | 2368.21 | 100%
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 500 | 0.48 | 0.61 | 305 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305 | 100% | 305 | 100%
6.2 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 2 | 425.87 | 539.32 | 1078.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1078.64 | 100% | 1078.64 | 100%
6.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 1 | 8.67 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.98 | 100% | 10.98 | 100%
6.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 14 | 9.15 | 11.59 | 162.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 162.26 | 100% | 162.26 | 100%
6.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 12 | 10 | 12.66 | 151.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 151.92 | 100% | 151.92 | 100%
6.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 20.52 | 25.99 | 129.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 129.95 | 100% | 129.95 | 100%
6.7 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 26.14 | 33.1 | 99.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 99.3 | 100% | 99.3 | 100%
6.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 44.45 | 56.29 | 56.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 56.29 | 100% | 56.29 | 100%
6.9 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 11 | 71.55 | 90.61 | 996.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 996.71 | 100% | 996.71 | 100%
6.10 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 21.7 | 27.48 | 54.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54.96 | 100% | 54.96 | 100%
6.11 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 13 | 40.2 | 50.91 | 661.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 661.83 | 100% | 661.83 | 100%
6.12 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 33.21 | 42.06 | 210.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 210.3 | 100% | 210.3 | 100%
6.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 2.42 | 3.06 | 3825 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3825 | 100% | 3825 | 100%
6.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 5.62 | 7.12 | 2848 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2848 | 100% | 2848 | 100%
6.15 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 | 7.86 | 9.95 | 2786 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2786 | 100% | 2786 | 100%
6.16 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.2 | 8.61 | 10.9 | 579.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 579.88 | 100% | 579.88 | 100%
6.17 | MERCADO | EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M³/H COM DUTO FLEXÍVEL- KIT | UND. | 1 | 110 | 139.3 | 139.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 139.3 | 100% | 139.3 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 14096.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14096.32 | 100% | 14096.32 | 100%
7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BEBEDOUROS, LAVATÓRIO E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS)
7.1 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 105.06 | 133.05 | 133.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 133.05 | 100% | 133.05 | 100%
7.2 | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 1 | 64 | 81.05 | 81.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.05 | 100% | 81.05 | 100%
7.3 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 10 | 2.5 | 3.17 | 31.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.7 | 100% | 31.7 | 100%
7.4 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 4 | 1.51 | 1.91 | 7.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.64 | 100% | 7.64 | 100%
7.5 | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 2 | 2.07 | 2.62 | 5.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% | 5.24 | 100%
7.6 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 3 | 0.83 | 1.05 | 3.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.15 | 100% | 3.15 | 100%
7.7 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 4 | 98.88 | 125.22 | 500.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 500.88 | 100%
7.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 20.2 | 25.58 | 255.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 255.8 | 100% | 255.8 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1018.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1018.51 | 100% | 1018.51 | 100%
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS
8.1.1 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 7.18 | 17.95 | 22.73 | 163.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 163.2 | 100% | 163.2 | 100%
8.1.2 | 73824/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 7.18 | 23.76 | 30.09 | 216.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 216.05 | 100% | 216.05 | 100%
8.1.3 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 19.32 | 22.23 | 28.15 | 543.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 543.86 | 100% | 543.86 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 923.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 923.11 | 100% | 923.11 | 100%
[6 empty] | TOTAL GERAL (R$) | 174580.42 | 36073.36 |  | 67392.02 |  | 71115.1 |  | 174580.48 | 100%
DATA: | 2020-06-18
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. EVA ALVES PEREIRA
LOCAL DA OBRA: Estrada Morrinhos, s/n
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
0
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2020-06-18
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA

## ANEXO 05- ITENS RELEVANTES
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 05- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. EVA ALVES PEREIRA
LOCAL DA OBRA: Estrada Morrinhos, s/n
DESCRIMINAÇÃO
COBERTURA
EXECUÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO ACIMA DE 270m²
FORRO
EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC ACIMA DE 210m²
ELÉTRICA
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ACIMA DE 210m²
DATA | 2020-06-18 | Responsável Técnico:
GILBERTO PRADELLA
Arquiteto e Urbanista
Cau: A14.344-8

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015