## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 25%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_202201_NaoDesonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_012022_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
1.1 |  | CINTA AMARRAÇÃO TELHADO REFORMA
1.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.56 | 17.91 | 22.39 | 661.85 | 430.2 | 231.65 | 661.85
1.1.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47.04 | 16.7 | 20.88 | 982.2 | 638.43 | 343.77 | 982.2
1.1.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.06 | 399.44 | 499.3 | 529.26 | 344.02 | 185.24 | 529.26
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2173.31 | 1412.65 | 760.66 | 2173.31
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
1.2 |  | VIGA DE BALDRAME COZINHA
1.2.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | 399.44 | 499.3 | 189.73 | 123.32 | 66.41 | 189.73
1.2.2 | 96622 | LASTRO DE VALA COM PREPARO | M3 | 0.38 | 104.87 | 131.09 | 49.81 | 32.38 | 17.43 | 49.81
1.2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 1.27 | 58.49 | 73.11 | 92.85 | 60.35 | 32.5 | 92.85
1.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 5MM | KG | 5.54 | 17.91 | 22.39 | 124.04 | 80.63 | 43.41 | 124.04
1.2.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 14.22 | 15.52 | 19.4 | 275.87 | 179.32 | 96.55 | 275.87
1.2.6 | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (PEDRA GRES) | M2 | 12.75 | 72.11 | 90.14 | 1149.29 | 747.04 | 402.25 | 1149.29
1.2.7 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 23 | 62.23 | 77.79 | 1789.17 | 1162.96 | 626.21 | 1789.17
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3670.76 | 2386 | 1284.76 | 3670.76
1.3 |  | PILARES SUBSOLO E TÉRREO COZINHA AMPLIAÇÃO
1.3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.65 | 399.44 | 499.3 | 324.55 | 210.96 | 113.59 | 324.55
1.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.62 | 17.91 | 22.39 | 372.12 | 241.88 | 130.24 | 372.12
1.3.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.48 | 15.52 | 19.4 | 183.91 | 119.54 | 64.37 | 183.91
1.3.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.58 | 16.7 | 20.88 | 429.71 | 279.31 | 150.4 | 429.71
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1310.29 | 851.69 | 458.6 | 1310.29
1.4 |  | CINTA AMARRAÇÃO TELHADO
1.4.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.63 | 17.91 | 22.39 | 372.35 | 242.03 | 130.32 | 372.35
1.4.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.46 | 16.7 | 20.88 | 552.48 | 359.11 | 193.37 | 552.48
1.4.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.55 | 399.44 | 499.3 | 274.62 | 178.5 | 96.12 | 274.62
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1199.45 | 779.64 | 419.81 | 1199.45
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEI JOÃO CERNICCHIARO
1.5 |  | INFRAESTRUTURA/SUPRA-ESTRUTURA
1.5.1 | 100899 | ESTACA | M | 7.5 | 76.03 | 95.04 | 712.8 | 463.32 | 249.48 | 712.8
1.5.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CA-50 DE 8MM | KG | 47.4 | 15.52 | 19.4 | 919.56 | 597.71 | 321.85 | 919.56
1.5.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.5 | 399.44 | 499.3 | 748.95 | 486.82 | 262.13 | 748.95
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2381.31 | 1547.85 | 833.46 | 2381.31
1.6 |  | VIGA DE BALDRAME
1.2.1 | 96622 | LASTRO DE VALA COM PREPARO | M3 | 2.6 | 104.87 | 131.09 | 340.83 | 221.54 | 119.29 | 340.83
1.6.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 6.34 | 58.49 | 73.11 | 463.52 | 301.29 | 162.23 | 463.52
1.6.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 10MM | KG | 111.06 | 13.88 | 17.35 | 1926.89 | 1252.48 | 674.41 | 1926.89
1.6.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 5MM | KG | 33.26 | 17.91 | 22.39 | 744.69 | 484.05 | 260.64 | 744.69
1.6.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.6 | 399.44 | 499.3 | 1298.18 | 843.82 | 454.36 | 1298.18
1.6.6 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS | M2 | 6.34 | 45.06 | 56.33 | 357.13 | 232.13 | 125 | 357.13
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5131.24 | 3335.31 | 1795.93 | 5131.24
1.7 |  | PILARES
1.7.1 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 13.5 | 140.97 | 176.21 | 2378.84 | 1546.25 | 832.59 | 2378.84
1.7.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 133.27 | 13.79 | 17.24 | 2297.57 | 1493.42 | 804.15 | 2297.57
1.7.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 6,3MM | KG | 52.92 | 16.7 | 20.88 | 1104.97 | 718.23 | 386.74 | 1104.97
1.7.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73.92 | 17.91 | 22.39 | 1655.07 | 1075.8 | 579.27 | 1655.07
1.7.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 399.44 | 499.3 | 1008.59 | 655.58 | 353.01 | 1008.59
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8445.04 | 5489.28 | 2955.76 | 8445.04
1.8 |  | LAJE
1.8.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_11/2020 | M2 | 162 | 161.46 | 201.83 | 32696.46 | 21252.7 | 11443.76 | 32696.46
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 32696.46 | 21252.7 | 11443.76 | 32696.46
1.9 |  | VIGAS/CINTAS
1.9.1 | 92776 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 6,3MM | KG | 58.8 | 16.7 | 20.88 | 1227.74 | 798.03 | 429.71 | 1227.74
1.9.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CA-50 DE 8MM | KG | 142.2 | 15.52 | 19.4 | 2758.68 | 1793.14 | 965.54 | 2758.68
1.9.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.96 | 17.91 | 22.39 | 827.53 | 537.89 | 289.64 | 827.53
1.9.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3 | 399.44 | 499.3 | 1497.9 | 973.64 | 524.27 | 1497.91
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6311.85 | 4102.7 | 2209.16 | 6311.86
|  | TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 8353.81 | 5429.98 | 2923.83 | 8353.81
|  | TOTAL REFORMA EMEF |  |  |  |  | 2173.31 | 1412.65 | 760.66 | 2173.31
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 6180.5 | 4017.33 | 2163.17 | 6180.5
|  | TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEI JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 54965.9 | 35727.84 | 19238.07 | 54965.91
|  | TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEI + EMEF JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 63319.71 | 41157.82 | 22161.9 | 63319.72
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1 |  | EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.18 | 48.91 | 61.14 | 500.13 | 325.08 | 175.05 | 500.13
2.1.2 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 133.93 | 130.43 | 163.04 | 21835.95 | 14193.37 | 7642.58 | 21835.95
2.1.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 259.57 | 3.66 | 4.58 | 1188.83 | 772.74 | 416.09 | 1188.83
2.1.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 256.55 | 53.3 | 66.63 | 17093.93 | 11111.05 | 5982.88 | 17093.93
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 40618.84 | 26402.24 | 14216.6 | 40618.84
2.2 |  | EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
2.2.1 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 23.4 | 130.43 | 163.04 | 3815.14 | 2479.84 | 1335.3 | 3815.14
2.2.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 53.07 | 3.66 | 4.58 | 243.06 | 157.99 | 85.07 | 243.06
2.2.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 53.07 | 53.3 | 66.63 | 3536.05 | 2298.43 | 1237.62 | 3536.05
2.2.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE | M2 | 52 | 57.73 | 72.16 | 3752.32 | 2439.01 | 1313.31 | 3752.32
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11346.57 | 7375.27 | 3971.3 | 11346.57
2.3 |  | EMEI JOÃO CERNICCHIARO
2.3.1 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 200 | 130.43 | 163.04 | 32608 | 21195.2 | 11412.8 | 32608
2.3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 420 | 3.66 | 4.58 | 1923.6 | 1250.34 | 673.26 | 1923.6
2.3.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 420 | 53.3 | 66.63 | 27984.6 | 18189.99 | 9794.61 | 27984.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 62516.2 | 40635.53 | 21880.67 | 62516.2
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES EMEF |  |  |  |  | 51965.41 | 33777.51 | 18187.9 | 51965.41
|  | TOTAL EMEF REFORMAS |  |  |  |  | 40618.84 | 26402.24 | 14216.6 | 40618.84
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 11346.57 | 7375.27 | 3971.3 | 11346.57
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIAS EMEI |  |  |  |  | 62516.2 | 40635.53 | 21880.67 | 62516.2
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES EMEF + EMEI |  |  |  |  | 114481.61 | 74413.05 | 40068.56 | 114481.61
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
3.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.24 | 29.6 | 37 | 82.88 | 53.87 | 29.01 | 82.88
3.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.14 | 727.7 | 909.63 | 3765.87 | 2447.82 | 1318.05 | 3765.87
3.1.3 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 4.14 | 128.21 | 160.26 | 663.48 | 431.26 | 232.22 | 663.48
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4512.23 | 2932.95 | 1579.28 | 4512.23
3.2 |  | JANELAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
3.2.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.8 | 727.7 | 909.63 | 1637.33 | 1064.26 | 573.07 | 1637.33
3.2.2 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 1.8 | 128.21 | 160.26 | 288.47 | 187.51 | 100.96 | 288.47
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1925.8 | 1251.77 | 674.03 | 1925.8
3.3 |  | JANELAS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
3.3.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 14.4 | 727.7 | 909.63 | 13098.67 | 8514.14 | 4584.53 | 13098.67
3.3.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 | M2 | 4 | 810.08 | 1012.6 | 4050.4 | 2632.76 | 1417.64 | 4050.4
3.3.3 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 14.4 | 128.21 | 160.26 | 2307.74 | 1500.03 | 807.71 | 2307.74
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 19456.81 | 12646.93 | 6809.88 | 19456.81
|  | TOTAL JANELAS EMEF |  |  |  |  | 6438.03 | 4184.72 | 2253.31 | 6438.03
|  | TOTAL EMEF REFEORMA |  |  |  |  | 4512.23 | 2932.95 | 1579.28 | 4512.23
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 1925.8 | 1251.77 | 674.03 | 1925.8
|  | TOTAL JANELAS EMEI |  |  |  |  | 19456.81 | 12646.93 | 6809.88 | 19456.81
|  | TOTAL JANELAS EMEF + EMEI |  |  |  |  | 25894.84 | 16831.65 | 9063.19 | 25894.84
3.4 |  | PORTAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
3.4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.3 | 7.85 | 9.81 | 61.8 | 40.17 | 21.63 | 61.8
3.4.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 1 | 348.72 | 435.9 | 435.9 | 283.34 | 152.57 | 435.91
3.4.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 2 | 378.84 | 473.55 | 947.1 | 615.62 | 331.49 | 947.11
3.4.4 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 79.37 | 99.21 | 198.42 | 128.97 | 69.45 | 198.42
3.4.5 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 4 | 93.12 | 116.4 | 465.6 | 302.64 | 162.96 | 465.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2108.82 | 1370.74 | 738.1 | 2108.84
3.5 |  | PORTAS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
3.5.1 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 2 | 348.72 | 435.9 | 871.8 | 566.67 | 305.13 | 871.8
3.5.2 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 79.37 | 99.21 | 198.42 | 128.97 | 69.45 | 198.42
3.5.3 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 93.12 | 116.4 | 232.8 | 151.32 | 81.48 | 232.8
3.5.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UND. | 2 | 463.54 | 579.43 | 1158.86 | 753.26 | 405.6 | 1158.86
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2461.88 | 1600.22 | 861.66 | 2461.88
|  | TOTAL PORTAS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 2108.82 | 1370.73 | 738.09 | 2108.82
|  | TOTAL PORTAS EMEI |  |  |  |  | 2461.88 | 1600.22 | 861.66 | 2461.88
|  | TOTAL PORTAS EMEF+ EMEI |  |  |  |  | 4570.7 | 2970.96 | 1599.76 | 4570.72
4 |  | COBERTURA
4.1 |  | COBERTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
4.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 357.38 | 2.95 | 3.69 | 1318.73 | 857.17 | 461.56 | 1318.73
4.1.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 357.38 | 6.36 | 7.95 | 2841.17 | 1846.76 | 994.41 | 2841.17
4.1.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 8 | 159.67 | 199.59 | 1596.72 | 1037.87 | 558.85 | 1596.72
4.2.4 | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 6 | 205.71 | 257.14 | 1542.84 | 1002.85 | 539.99 | 1542.84
4.1.5 | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 5 | 244.74 | 305.93 | 1529.65 | 994.27 | 535.38 | 1529.65
4.1.6 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 2 | 307.48 | 384.35 | 768.7 | 499.66 | 269.05 | 768.71
4.1.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 378.7 | 67.79 | 84.74 | 32091.04 | 20859.18 | 11231.86 | 32091.04
4.1.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 378.7 | 256.86 | 321.08 | 121593 | 79035.45 | 42557.55 | 121593
4.1.9 | 94223 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | M | 31.82 | 82.63 | 103.29 | 3286.69 | 2136.35 | 1150.34 | 3286.69
4.1.10 | 94228 | CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 50M | M2 | 1.6 | 109.99 | 137.49 | 219.98 | 142.99 | 76.99 | 219.98
4.1.11 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 18.64 | 23.3 | 3728 | 2423.2 | 1304.8 | 3728
4.1.12 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 22.01 | 27.5125 | 4402 | 2861.3 | 1540.7 | 4402
4.1.13 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 74.58 | 72.24 | 90.3 | 6734.57 | 4377.47 | 2357.1 | 6734.57
4.1.14 | 101979 | PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | M | 38.5 | 50.69 | 63.36 | 2439.36 | 1585.58 | 853.78 | 2439.36
4.1.15 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 192.48 | 88.73 | 110.91 | 21347.96 | 13876.17 | 7471.79 | 21347.96
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 205440.41 | 133536.27 | 71904.15 | 205440.42
4.2 |  | COBERTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
4.2.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 31.3 | 67.79 | 84.74 | 2652.36 | 1724.03 | 928.33 | 2652.36
4.2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31.3 | 256.86 | 321.08 | 10049.8 | 6532.37 | 3517.43 | 10049.8
4.2.3 | 94223 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | M | 3.25 | 82.63 | 103.29 | 335.69 | 218.2 | 117.49 | 335.69
4.2.4 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 7.2 | 72.24 | 90.3 | 650.16 | 422.6 | 227.56 | 650.16
4.2.5 | 101979 | PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | M | 7.2 | 50.69 | 63.36 | 456.19 | 296.52 | 159.67 | 456.19
4.2.6 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 14.82 | 88.73 | 110.91 | 1643.69 | 1068.4 | 575.29 | 1643.69
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 15787.89 | 10262.12 | 5525.77 | 15787.89
4.3 |  | COBERTURA EMEI JOÃO CERNICCHIARO
4.3.1 | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 4 | 205.71 | 257.14 | 1028.56 | 668.56 | 360 | 1028.56
4.3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 140 | 67.79 | 84.74 | 11863.6 | 7711.34 | 4152.26 | 11863.6
4.3.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 140 | 256.86 | 321.08 | 44951.2 | 29218.28 | 15732.92 | 44951.2
4.3.4 | 94223 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | M | 14.85 | 82.63 | 103.29 | 1533.86 | 997.01 | 536.85 | 1533.86
4.3.5 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 8.4 | 72.24 | 90.3 | 758.52 | 493.04 | 265.48 | 758.52
4.3.6 | 101979 | PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | M | 8.4 | 50.69 | 63.36 | 532.22 | 345.94 | 186.28 | 532.22
4.3.7 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 115 | 88.73 | 110.91 | 12754.65 | 8290.52 | 4464.13 | 12754.65
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 73422.61 | 47724.69 | 25697.92 | 73422.61
|  | TOTAL COBERTURA EMEF |  |  |  |  | 221228.3 | 143798.4 | 77429.91 | 221228.31
|  | TOTAL EMEF REFORMA |  |  |  |  | 205440.41 | 133536.27 | 71904.15 | 205440.42
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 15787.89 | 10262.12 | 5525.77 | 15787.89
|  | TOTAL COBERTURA EMEI |  |  |  |  | 73422.61 | 47724.69 | 25697.92 | 73422.61
|  | TOTAL COBERTURA EMEF + EMEI |  |  |  |  | 294650.91 | 191523.09 | 103127.82 | 294650.91
5 |  | PISOS
5.1 |  | PISOS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
5.1.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 225 | 21.49 | 26.86 | 6043.5 | 3928.28 | 2115.23 | 6043.51
5.1.2 | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA | M2 | 50 | 27.29 | 34.11 | 1705.5 | 1108.58 | 596.93 | 1705.51
5.2.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 271.71 | 42.64 | 53.3 | 14482.14 | 9413.39 | 5068.75 | 14482.14
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 22231.14 | 14450.25 | 7780.91 | 22231.16
5.2 |  | PISOS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
5.2.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 10.8 | 109.59 | 136.99 | 1479.49 | 961.67 | 517.82 | 1479.49
5.2.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 20.35 | 42.64 | 53.3 | 1084.66 | 705.03 | 379.63 | 1084.66
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2564.15 | 1666.7 | 897.45 | 2564.15
5.3 |  | PISOS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
5.3.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 142.48 | 109.59 | 136.99 | 19518.34 | 12686.92 | 6831.42 | 19518.34
5.3.2 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 CR 17,92 ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 115.88 | 19.34 | 24.18 | 2801.98 | 1821.29 | 980.69 | 2801.98
5.3.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 135.57 | 42.64 | 53.3 | 7225.88 | 4696.82 | 2529.06 | 7225.88
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 29546.2 | 19205.03 | 10341.17 | 29546.2
|  | TOTAL PISOS EMEF |  |  |  |  | 24795.29 | 16116.95 | 8678.36 | 24795.31
|  | TOTAL PISOS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 22231.14 | 14450.25 | 7780.91 | 22231.16
|  | TOTAL PISOS EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 2564.15 | 1666.7 | 897.45 | 2564.15
|  | TOTAL PISOS EMEI |  |  |  |  | 29546.2 | 19205.03 | 10341.17 | 29546.2
|  | TOTAL PISOS EMEF + EMEI |  |  |  |  | 54341.49 | 35321.97 | 19019.52 | 54341.49
6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
6.1.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 2 | 646.92 | 808.65 | 1617.3 | 1051.25 | 566.06 | 1617.31
6.1.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 12 | 12.21 | 15.26 | 183.12 | 119.03 | 64.09 | 183.12
6.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 7 | 13.29 | 16.61 | 116.27 | 75.58 | 40.69 | 116.27
6.1.4 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 1 | 14.57 | 18.21 | 18.21 | 11.84 | 6.37 | 18.21
6.1.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 9 | 24.2 | 30.25 | 272.25 | 176.96 | 95.29 | 272.25
6.1.6 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 4 | 30.7 | 38.38 | 153.52 | 99.79 | 53.73 | 153.52
6.1.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 52.46 | 65.58 | 65.58 | 42.63 | 22.95 | 65.58
6.1.8 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 43 | 178.64 | 223.3 | 9601.9 | 6241.24 | 3360.67 | 9601.91
6.1.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 29 | 25.63 | 32.04 | 929.16 | 603.95 | 325.21 | 929.16
6.1.10 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 8 | 47.14 | 58.93 | 471.44 | 306.44 | 165 | 471.44
6.1.11 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 16 | 38.68 | 48.35 | 773.6 | 502.84 | 270.76 | 773.6
6.1.12 | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UND. | 8 | 98.83 | 123.54 | 988.32 | 642.41 | 345.91 | 988.32
6.1.13 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.95 | 15.45 | 19.31 | 481.78 | 313.16 | 168.62 | 481.78
6.1.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1236.61 | 4.1 | 5.125 | 6337.63 | 4119.46 | 2218.17 | 6337.63
6.1.15 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 309.3 | 9.32 | 11.65 | 3603.35 | 2342.18 | 1261.17 | 3603.35
6.1.16 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.55 | 10.98 | 13.73 | 2121.97 | 1379.28 | 742.69 | 2121.97
6.1.17 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68.15 | 10.98 | 13.73 | 935.7 | 608.21 | 327.5 | 935.71
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 28671.1 | 18636.25 | 10034.88 | 28671.13
6.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
6.2.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1 | 646.92 | 808.65 | 808.65 | 525.62 | 283.03 | 808.65
6.2.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 5 | 12.21 | 15.26 | 76.3 | 49.6 | 26.71 | 76.31
6.2.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 4 | 13.29 | 16.61 | 66.44 | 43.19 | 23.25 | 66.44
6.2.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 24.2 | 30.25 | 90.75 | 58.99 | 31.76 | 90.75
6.2.5 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 56.84 | 71.05 | 213.15 | 138.55 | 74.6 | 213.15
6.2.6 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 52.46 | 65.58 | 131.16 | 85.25 | 45.91 | 131.16
6.2.7 | 97605 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP | UND. | 1 | 111.76 | 139.7 | 139.7 | 90.81 | 48.9 | 139.71
6.2.8 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 33 | 178.64 | 223.3 | 7368.9 | 4789.79 | 2579.12 | 7368.91
6.2.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 16 | 25.63 | 32.04 | 512.64 | 333.22 | 179.42 | 512.64
6.2.10 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 47.14 | 58.93 | 117.86 | 76.61 | 41.25 | 117.86
6.2.11 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 8 | 38.68 | 48.35 | 386.8 | 251.42 | 135.38 | 386.8
6.2.12 | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UND. | 2 | 98.83 | 123.54 | 247.08 | 160.6 | 86.48 | 247.08
6.2.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 760.55 | 4.1 | 5.125 | 3897.82 | 2533.58 | 1364.24 | 3897.82
6.2.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112.42 | 9.32 | 11.65 | 1309.69 | 851.3 | 458.39 | 1309.69
6.2.15 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92.59 | 10.98 | 13.73 | 1271.26 | 826.32 | 444.94 | 1271.26
6.2.16 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.85 | 10.98 | 13.73 | 1013.96 | 659.07 | 354.89 | 1013.96
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 17652.16 | 11473.9 | 6178.26 | 17652.16
|  | TOTAL ELÉTRICA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 28671.1 | 18636.22 | 10034.89 | 28671.11
|  | TOTAL ELÉTRICA EMEI |  |  |  |  | 17652.16 | 11473.9 | 6178.26 | 17652.16
|  | TOTAL ELÉTRICA EMEF + EMEI |  |  |  |  | 46323.26 | 30110.12 | 16213.14 | 46323.26
7.1 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
7.1.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 277.64 | 347.05 | 347.05 | 225.58 | 121.47 | 347.05
7.1.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 1 | 108.01 | 135.01 | 135.01 | 87.76 | 47.25 | 135.01
7.1.3 | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 420.89 | 526.11 | 526.11 | 341.97 | 184.14 | 526.11
7.1.4 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 10 | 8.51 | 10.64 | 106.4 | 69.16 | 37.24 | 106.4
7.1.5 | 89395 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 5 | 12.07 | 15.09 | 75.45 | 49.04 | 26.41 | 75.45
7.1.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 8 | 134.5 | 168.13 | 1345.04 | 874.28 | 470.76 | 1345.04
7.1.7 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 1 | 354.53 | 443.16 | 443.16 | 288.05 | 155.11 | 443.16
7.1.8 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 59.79 | 74.74 | 149.48 | 97.16 | 52.32 | 149.48
7.1.9 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 85.35 | 43.28 | 54.1 | 4617.44 | 3001.34 | 1616.1 | 4617.44
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7745.14 | 5034.34 | 2710.8 | 7745.14
7.2 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA EMEI JOÃO CERNICCHIARO
7.2.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 277.64 | 347.05 | 694.1 | 451.17 | 242.94 | 694.11
7.2.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 2 | 108.01 | 135.01 | 270.02 | 175.51 | 94.51 | 270.02
7.2.3 | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 420.89 | 526.11 | 1052.22 | 683.94 | 368.28 | 1052.22
7.2.4 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 3 | 8.51 | 10.64 | 31.92 | 20.75 | 11.17 | 31.92
7.2.5 | 89395 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 3 | 12.07 | 15.09 | 45.27 | 29.43 | 15.84 | 45.27
7.2.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 4 | 134.5 | 168.13 | 672.52 | 437.14 | 235.38 | 672.52
7.1.7 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 59.79 | 74.74 | 149.48 | 97.16 | 52.32 | 149.48
7.2.8 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.41 | 43.28 | 54.1 | 941.88 | 612.22 | 329.66 | 941.88
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3857.41 | 2507.32 | 1350.1 | 3857.42
|  | TOTAL ÁGUA FRIA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 7745.14 | 5034.34 | 2710.8 | 7745.14
|  | TOTAL ÁGUA FRIA EMEI |  |  |  |  | 3857.41 | 2507.32 | 1350.1 | 3857.42
|  | TOTAL ÁGUA FRIA EMEF + EMEI |  |  |  |  | 11602.55 | 7541.66 | 4060.9 | 11602.56
7.3 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
7.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR O INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 464.47 | 580.59 | 580.59 | 377.38 | 203.21 | 580.59
7.2.2 | 89712 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 20.8 | 30.04 | 37.55 | 781.04 | 507.68 | 273.36 | 781.04
7.2.3 | 89726 | JOELHO PVC, 45º FORNEC. E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 7.5 | 9.38 | 9.38 | 6.1 | 3.28 | 9.38
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1371.01 | 891.16 | 479.85 | 1371.01
7.4 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO EMEI JOÃO CERNICCHIARO
7.4.1 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 ,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBU INTES). AF_12/2020 | UND. | 1 | 1900.75 | 2375.94 | 2375.94 | 1544.36 | 831.58 | 2375.94
7.4.2 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UND. | 1 | 1636.76 | 2045.95 | 2045.95 | 1329.87 | 716.08 | 2045.95
7.4.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 3 | 61.14 | 76.43 | 229.29 | 149.04 | 80.25 | 229.29
7.4.4 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UND. | 1 | 2662.94 | 3328.68 | 3328.68 | 2163.64 | 1165.04 | 3328.68
7.4.5 | 89707 | CAIXA SIFONADA 150X150X150 | UND. | 2 | 44.15 | 55.19 | 110.38 | 71.75 | 38.63 | 110.38
7.4.6 | 89798 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UND. | 1 | 15.16 | 18.95 | 18.95 | 12.32 | 6.63 | 18.95
7.4.7 | 89714 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 13.9 | 58.27 | 72.84 | 1012.48 | 658.11 | 354.37 | 1012.48
7.4.8 | 89712 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 22.53 | 30.04 | 37.55 | 846 | 549.9 | 296.1 | 846
7.4.9 | 89731 | 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC | UND. | 5 | 11.08 | 13.85 | 69.25 | 45.01 | 24.24 | 69.25
7.4.10 | 89569 | JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM | UND. | 2 | 89.48 | 111.85 | 223.7 | 145.41 | 78.3 | 223.71
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 10260.62 | 6669.4 | 3591.22 | 10260.62
|  | TOTAL ESGOTO EMEF REFORMA |  |  |  |  | 1371.01 | 891.16 | 479.85 | 1371.01
|  | TOTAL ESGOTO EMEI |  |  |  |  | 10260.62 | 6669.4 | 3591.22 | 10260.62
|  | TOTAL ESGOTO EMEF+ EMEI |  |  |  |  | 11631.63 | 7560.56 | 4071.07 | 11631.63
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.1.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 26.5 | 10.76 | 13.45 | 356.43 | 231.68 | 124.75 | 356.43
8.1.2 | 100745 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 26.5 | 21.19 | 26.49 | 701.99 | 456.29 | 245.7 | 701.99
8.1.3 | 102230 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 25.2 | 20.57 | 25.71 | 647.89 | 421.13 | 226.76 | 647.89
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1706.31 | 1109.1 | 597.21 | 1706.31
8.2 |  | PINTURA ESQUADRIAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
8.2.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 1.8 | 10.76 | 13.45 | 24.21 | 15.74 | 8.47 | 24.21
8.2.2 | 100745 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1.8 | 21.19 | 26.49 | 47.68 | 30.99 | 16.69 | 47.68
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 71.89 | 46.73 | 25.16 | 71.89
8.3 | PINTURA ESQUADRIAS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
8.3.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 18.4 | 10.76 | 13.45 | 247.48 | 160.86 | 86.62 | 247.48
8.3.2 | 100745 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 18.4 | 21.19 | 26.49 | 487.42 | 316.82 | 170.6 | 487.42
8.3.3 | 102230 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 6.3 | 20.57 | 25.71 | 161.97 | 105.28 | 56.69 | 161.97
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 896.87 | 582.96 | 313.91 | 896.87
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF |  |  |  |  | 1778.2 | 1155.83 | 622.37 | 1778.2
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 1706.31 | 1109.1 | 597.21 | 1706.31
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 71.89 | 46.73 | 25.16 | 71.89
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEI |  |  |  |  | 896.87 | 582.96 | 313.91 | 896.87
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF + EMEI |  |  |  |  | 2675.07 | 1738.79 | 936.28 | 2675.07
8.4 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 406.68 | 14.79 | 18.49 | 7519.51 | 4887.68 | 2631.83 | 7519.51
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7519.51 | 4887.68 | 2631.83 | 7519.51
8.5 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
8.5.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.82 | 14.79 | 18.49 | 958.15 | 622.8 | 335.35 | 958.15
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 958.15 | 622.8 | 335.35 | 958.15
8.6 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEI JOÃO CERNICCHIARO
8.6.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 136.03 | 14.79 | 18.49 | 2515.19 | 1634.87 | 880.32 | 2515.19
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2515.19 | 1634.87 | 880.32 | 2515.19
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF |  |  |  |  | 8477.66 | 5510.48 | 2967.18 | 8477.66
|  | TOTAL PINTURA EXTERNA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 7519.51 | 4887.68 | 2631.83 | 7519.51
|  | TOTAL PINTURA EXTERNA EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 958.15 | 622.8 | 335.35 | 958.15
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEI |  |  |  |  | 2515.19 | 1634.87 | 880.32 | 2515.19
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF + EMEI |  |  |  |  | 10992.85 | 7145.35 | 3847.5 | 10992.85
8.7 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.7.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 415.61 | 14.79 | 18.49 | 7684.63 | 4995.01 | 2689.62 | 7684.63
8.7.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 415.61 | 11.86 | 14.83 | 6163.5 | 4006.28 | 2157.23 | 6163.51
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 13848.13 | 9001.29 | 4846.85 | 13848.14
8.8 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEI JOÃO CERNICCHIARO
8.8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 177.84 | 14.79 | 18.49 | 3288.26 | 2137.37 | 1150.89 | 3288.26
8.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 177.84 | 11.86 | 14.83 | 2637.37 | 1714.29 | 923.08 | 2637.37
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5925.63 | 3851.66 | 2073.97 | 5925.63
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 13848.13 | 9001.28 | 4846.85 | 13848.13
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEI |  |  |  |  | 5925.63 | 3851.66 | 2073.97 | 5925.63
|  | TOTAL PINTURA EMEF EMEI |  |  |  |  | 19773.76 | 12852.94 | 6920.82 | 19773.76
9.1 |  | ESCADA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
9.1.1 | 101988 | ESCADA DE CONCRETO PARA O PÁTIO | M2 | 5 | 248.71 | 310.89 | 1554.45 | 1010.39 | 544.06 | 1554.45
9.1.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10.1 | 117.16 | 146.45 | 1479.15 | 961.45 | 517.7 | 1479.15
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3033.6 | 1971.84 | 1061.76 | 3033.6
|  | TOTAL DO ITEM EMEF REFORMA |  |  |  |  | 3033.6 | 1971.84 | 1061.76 | 3033.6
9.2 |  | GUARDA CORPO EMEI JOÃO CERNICCHIARO
9.2.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC | M | 42.45 | 497.64 | 622.05 | 26406.02 | 17163.91 | 9242.11 | 26406.02
|  | TOTAL DO ITEM EMEI |  |  |  |  | 26406.02 | 17163.91 | 9242.11 | 26406.02
10.1 |  | MURO EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
10.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM | KG | 12.93 | 17.91 | 22.39 | 289.5 | 188.18 | 101.33 | 289.51
10.1.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3MM MONTAGEM | KG | 2058 | 16.7 | 20.88 | 429.71 | 279.31 | 150.4 | 429.71
10.1.3 | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 147 | 10.17 | 12.71 | 1868.37 | 1214.44 | 653.93 | 1868.37
10.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK=15MPA | M3 | 2 | 399.44 | 499.3 | 998.6 | 649.09 | 349.51 | 998.6
10.1.5 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 3.3 | 130.43 | 163.04 | 538.03 | 349.72 | 188.31 | 538.03
10.1.6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 3.96 | 3.66 | 4.58 | 18.14 | 11.79 | 6.35 | 18.14
10.1.7 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 7.92 | 53.3 | 66.63 | 527.71 | 343.01 | 184.7 | 527.71
10.1.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7.92 | 14.79 | 18.49 | 146.44 | 95.19 | 51.25 | 146.44
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4816.5 | 3130.73 | 1685.78 | 4816.51
|  | TOTAL MURO EMEF REFORMA |  |  |  |  | 4816.5 | 3130.73 | 1685.78 | 4816.51
11.1 |  | SERVIÇOS FINAIS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
11.1.1 | 99804 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 309.69 | 4.75 | 5.94 | 1839.56 | 1195.71 | 643.85 | 1839.56
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1839.56 | 1195.71 | 643.85 | 1839.56
11.2 |  | SERVIÇOS FINAIS EMEI JOÃO CERNICCHIARO
11.2.1 | 99804 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 231.64 | 4.75 | 5.94 | 1375.94 | 894.36 | 481.58 | 1375.94
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1375.94 | 894.36 | 481.58 | 1375.94
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 1839.56 | 1195.71 | 643.85 | 1839.56
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS EMEI |  |  |  |  | 1375.94 | 894.36 | 481.58 | 1375.94
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS EMEF + EMEI |  |  |  |  | 3215.5 | 2090.08 | 1125.43 | 3215.51
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 386470.56 | 251205.86 | 135264.7 | 386470.56
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA |  |  |  |  | 347635.61 | 225963.15 | 121672.46 | 347635.61
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 38834.95 | 25242.72 | 13592.23 | 38834.95
|  | TOTAL EMEI JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 311259.44 | 202318.64 | 108940.8 | 311259.44
|  | TOTAL GERAL EMEF + EMEI (R$) |  |  |  |  | 697730 | 453524.5 | 244205.5 | 697730
DATA | 2022-03-14 | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.89 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.27 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.39 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 7.4 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 25
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 25 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2022-03-14
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR$) | % ITEM | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4 Mês | 5 Mês | 6 Mês | 7Mês | 8 Mês | TOTAL
1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 63319.71 | 9.08% | 54981.05 | 6165.35 |  |  | 1073.31 |  | 1100 |  | 63319.71
| EMEF REFORMA | 2173.31 | [5 empty] | 1073.31 |  | 1100 |  | 2173.31
| EMEF AMPLIAÇÃO | 6180.5 |  | 4981.05 | 1199.45 | [6 empty] | 6180.5
| EMEI | 54965.9 |  | 50000 | 4965.9 | [6 empty] | 54965.9
2 | FECHAMENTO E ALVENARIA PAREDES | 114481.61 | 16.41% | 15000 | 46594.25 | 12268.52 |  | 20309.42 |  | 20309.42 |  | 114481.61
| EMEF REFORMA | 40618.84 | [5 empty] | 20309.42 |  | 20309.42 |  | 40618.84
| EMEF AMPLIAÇÃO | 11346.57 |  | 3000 | 4594.25 | 3752.32 | [5 empty] | 11346.57
| EMEI | 62516.2 |  | 12000 | 42000 | 8516.2 | [5 empty] | 62516.2
3 | ESQUADRIAS | 30465.54 | 4.37% |  |  |  | 23844.49 |  | 3550 |  | 3071.05 | 30465.54
| EMEF REFORMA | 6621.05 | [6 empty] | 3550 |  | 3071.05 | 6621.05
| EMEF AMPLIAÇÃO | 1925.8 |  |  |  |  | 1925.8 |  |  |  |  | 1925.8
| EMEI | 21918.69 |  |  |  |  | 21918.69 |  |  |  |  | 21918.69
4 | COBERTURA | 294650.91 | 42.23% |  | 13000 | 76210.5 |  | 81500 | 21000 | 81500 | 21440.41 | 294650.91
| EMEF REFORMA | 205440.41 | [5 empty] | 81500 | 21000 | 81500 | 21440.41 | 205183.27
| EMEF AMPLIAÇÃO | 15787.89 |  |  |  | 15787.89 | [5 empty] | 15787.89
| EMEI | 73422.61 |  |  | 13000 | 60422.61 | [5 empty] | 73422.61
5 | PISOS | 54341.49 | 7.79% |  |  |  | 32110.35 |  | 7000 |  | 15231.14 | 54341.49
| EMEF REFORMA | 22231.14 | [6 empty] | 7000 |  | 15231.14 | 22231.14
| EMEF AMPLIAÇÃO | 2564.15 |  |  |  |  | 2564.15 |  |  |  |  | 2564.15
| EMEI | 29546.2 |  |  |  |  | 29546.2 |  |  |  |  | 29546.2
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46323.26 | 6.64% |  | 3000 | 4000 | 10652.16 | 7250 | 7550 | 6600 | 7271.1 | 46323.26
| EMEF REFORMA | 28671.1 | [5 empty] | 7250 | 7550 | 6600 | 7271.1 | 28671.1
| EMEI | 17652.16 |  |  | 3000 | 4000 | 10652.16 |  |  |  |  | 17652.16
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 23234.18 | 3.33% |  | 4150 | 3900 | 6068.03 |  | 1980 | 7136.15 |  | 23234.18
| EMEF REFORMA | 9116.15 | [6 empty] | 1980 | 7136.15 |  | 9116.15
| EMEI | 14118.03 |  |  | 4150 | 3900 | 6068.03 |  |  |  |  | 14118.03
8 | PINTURA E ACABAMENTO | 33441.68 | 4.79% |  |  |  | 9337.69 |  | 11930.04 |  | 12173.95 | 33441.68
| EMEF REFORMA | 23073.95 | [6 empty] | 10900 |  | 12173.95 | 23073.95
| EMEF AMPLIAÇÃO | 1030.04 | [6 empty] | 1030.04 |  |  | 1030.04
| EMEI | 9337.69 |  |  |  |  | 9337.69 |  |  |  |  | 9337.69
9 | ESCADA/GUARDA-CORPO | 29439.62 | 4.22% | 3033.6 |  |  | 26406.02 |  |  |  |  | 29439.62
| EMEF REFORMA | 3033.6 |  | 3033.6 | [7 empty] | 3033.6
| EMEI | 26406.02 |  |  |  |  | 26406.02 |  |  |  |  | 26406.02
10 | MURO | 4816.5 | 0.69% | [7 empty] | 4816.5 | 4816.5
| EMEF REFORMA | 4816.5 | [8 empty] | 4816.5 | 4816.5
11 | SERVIÇOS FINAIS | 3215.5 | 0.46% |  |  |  | 1375.94 |  |  |  | 1839.56 | 3215.5
| EMEF REFORMA | 1839.56 | [8 empty] | 1839.56 | 1839.56
| EMEI | 1375.94 |  |  |  |  | 1375.94 |  |  |  |  | 1375.94
VALORES TOTAIS |  | 697730 | 100% | 69981.05 | 72909.6 | 96379.02 | 109794.68 | 110132.73 | 53010.04 | 116645.57 | 65843.71 | 697730
2022-03-14
| Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES
Sec. Mun. de Educação
Pref. Mun. de São Jerônimo
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
0
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2022-03-14
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | 0
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 05- ITENS RELEVANTES
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 05- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
DESCRIMINAÇÃO
COBERTURA
EXECUÇÃO DE COBERTURA DE ALUZINK DE NO MÍNIMO 250m²
ALVENARIAS
EXECUÇÃO DE ALVENARIAS DE NO MÍNIMO 200m²
FUNDAÇÃO
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE NO MÍNIMO 8m³
DATA | 2022-03-14 | Responsável Técnico:
GILBERTO PRADELLA
Arquiteto e Urbanista
Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015