## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 25%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_202204_NaoDesonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_042022_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,31%(HORA) 45,98%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
1.1 |  | CINTA AMARRAÇÃO
1.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.98 | 19.19 | 23.99 | 599.27 | 389.53 | 209.74
1.1.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 79.36 | 16.97 | 21.21 | 1683.23 | 1094.1 | 589.13
1.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA | KG | 19.79 | 58.16 | 72.7 | 1438.73 | 935.17 | 503.56
1.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.42 | 428.36 | 535.45 | 760.34 | 494.22 | 266.12
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4481.57 | 2913.02 | 1568.55
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
1.2 |  | VIGA DE BALDRAME COZINHA
1.2.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.45 | 428.36 | 535.45 | 240.95 | 156.62 | 84.33
1.2.2 | 96622 | LASTRO DE VALA COM PREPARO | M3 | 0.45 | 105.84 | 132.3 | 59.54 | 38.7 | 20.84
1.2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 5.94 | 59.16 | 73.95 | 439.26 | 285.52 | 153.74
1.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 5MM | KG | 7.93 | 19.19 | 23.99 | 190.24 | 123.66 | 66.58
1.2.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 15.64 | 16.97 | 21.21 | 331.72 | 215.62 | 116.1
1.2.6 | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (PEDRA GRES) | M2 | 12.75 | 75.76 | 94.7 | 1207.43 | 784.83 | 422.6
1.2.7 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 23 | 76.65 | 95.81 | 2203.63 | 1432.36 | 771.27
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4672.77 | 3037.31 | 1635.46
1.3 |  | PILARES SUBSOLO E TÉRREO COZINHA AMPLIAÇÃO
1.3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.9 | 428.36 | 535.45 | 481.91 | 313.24 | 168.67
1.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.63 | 19.19 | 23.99 | 470.92 | 306.1 | 164.82
1.3.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M | KG | 41.39 | 13.45 | 16.81 | 695.77 | 452.25 | 243.52
1.3.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.21 | 16.97 | 21.21 | 471.07 | 306.2 | 164.87
1.3.5 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 55,70 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE | M2 | 21.19 | 55.7 | 69.63 | 1475.46 | 959.05 | 516.41
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3595.13 | 2336.84 | 1258.29
|  | TOTAL REFORMA EMEF |  |  |  |  | 4481.57 | 2913.02 | 1568.55
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 8267.9 | 5374.15 | 2893.75
|  | TOTAL FUNDAÇÃO EMEF |  |  |  |  | 12749.47 | 8287.17 | 4462.3
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1 |  | EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.18 | 48.91 | 61.14 | 500.13 | 325.08 | 175.05
2.1.2 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 70 | 134.69 | 168.36 | 11785.2 | 7660.38 | 4124.82
2.1.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 140 | 3.82 | 4.78 | 669.2 | 434.98 | 234.22
2.1.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 127 | 54.63 | 68.29 | 8672.83 | 5637.34 | 3035.49
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 21627.36 | 14057.78 | 7569.58
2.2 |  | EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
2.2.1 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 40 | 134.69 | 168.36 | 6734.4 | 4377.36 | 2357.04
2.2.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 80 | 3.82 | 4.78 | 382.4 | 248.56 | 133.84
2.2.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 75 | 54.63 | 68.29 | 5121.75 | 3329.14 | 1792.61
2.2.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE | M2 | 60.73 | 57.73 | 72.16 | 4382.28 | 2848.48 | 1533.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 16620.83 | 10803.54 | 5817.29
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES EMEF |  |  |  |  | 38248.19 | 24861.32 | 13386.87
|  | TOTAL EMEF REFORMAS |  |  |  |  | 21627.36 | 14057.78 | 7569.58
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 16620.83 | 10803.54 | 5817.29
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
3.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.24 | 30.32 | 37.9 | 84.9 | 55.19 | 29.72
3.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.14 | 796.62 | 995.78 | 4122.53 | 2679.64 | 1442.89
3.1.3 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 4.14 | 131.99 | 164.99 | 683.06 | 443.99 | 239.07
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4890.49 | 3178.82 | 1711.68
3.2 |  | JANELAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
3.2.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.8 | 796.62 | 995.78 | 1792.4 | 1165.06 | 627.34
3.2.2 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 1.8 | 131.99 | 164.99 | 296.98 | 193.04 | 103.94
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2089.38 | 1358.1 | 731.28
|  | TOTAL JANELAS EMEF |  |  |  |  | 6979.87 | 4536.92 | 2442.96
|  | TOTAL EMEF REFEORMA |  |  |  |  | 4890.49 | 3178.82 | 1711.68
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 2089.38 | 1358.1 | 731.28
3.4 |  | PORTAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
3.4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.3 | 7.85 | 9.81 | 61.8 | 40.17 | 21.63
3.4.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 1 | 388.9 | 486.13 | 486.13 | 315.98 | 170.15
3.4.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 2 | 422.36 | 527.95 | 1055.9 | 686.34 | 369.57
3.4.4 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 86.77 | 108.46 | 216.92 | 141 | 75.92
3.4.5 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 4 | 101.62 | 127.03 | 508.12 | 330.28 | 177.84
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2328.87 | 1513.77 | 815.11
|  | TOTAL PORTAS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 2328.87 | 1513.77 | 815.1
|  | TOTAL ESQUADRIAS EMEF |  |  |  |  | 9308.74
|  | TOTAL ESQUADRIAS REFORMA |  |  |  |  | 7219.36
|  | TOTAL ESQUADRIAS AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 2089.38
4 |  | COBERTURA
4.1 |  | COBERTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
4.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 357.38 | 2.92 | 3.65 | 1304.44 | 847.89 | 456.55
4.1.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 357.38 | 6.3 | 7.88 | 2816.15 | 1830.5 | 985.65
4.1.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 8 | 157.94 | 197.43 | 1579.44 | 1026.64 | 552.8
4.2.4 | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 6 | 207.84 | 259.8 | 1558.8 | 1013.22 | 545.58
4.1.5 | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 5 | 244.74 | 305.93 | 1529.65 | 994.27 | 535.38
4.1.6 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 2 | 309.61 | 387.01 | 774.02 | 503.11 | 270.91
4.1.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 378.7 | 74.78 | 93.48 | 35400.88 | 23010.57 | 12390.31
4.1.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 378.7 | 246.84 | 308.55 | 116847.89 | 75951.13 | 40896.76
4.1.9 | 94223 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | M | 31.82 | 77.52 | 96.9 | 3083.36 | 2004.18 | 1079.18
4.1.10 | 94228 | CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 50M | M2 | 1.6 | 110.48 | 138.1 | 220.96 | 143.62 | 77.34
4.1.11 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 18.64 | 23.3 | 3728 | 2423.2 | 1304.8
4.1.12 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 22.01 | 27.5125 | 4402 | 2861.3 | 1540.7
4.1.13 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 74.58 | 72.9 | 91.13 | 6796.48 | 4417.71 | 2378.77
4.1.14 | 101979 | PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | M | 38.5 | 50.08 | 62.6 | 2410.1 | 1566.57 | 843.54
4.1.15 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 176 | 87.82 | 109.78 | 19321.28 | 12558.83 | 6762.45
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 201773.45 | 131152.74 | 70620.72
4.2 |  | COBERTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
4.2.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 31.3 | 74.78 | 93.48 | 2925.92 | 1901.85 | 1024.07
4.2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31.3 | 246.84 | 308.55 | 9657.62 | 6277.45 | 3380.17
4.2.3 | 94223 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | M | 3.25 | 77.52 | 96.9 | 314.93 | 204.7 | 110.23
4.2.4 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 7.2 | 72.9 | 91.13 | 656.14 | 426.49 | 229.65
4.2.5 | 101979 | PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | M | 7.2 | 50.08 | 62.6 | 450.72 | 292.97 | 157.75
4.2.6 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 22 | 87.82 | 109.78 | 2415.16 | 1569.85 | 845.31
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 16420.49 | 10673.31 | 5747.18
|  | TOTAL COBERTURA EMEF |  |  |  |  | 218193.94 | 141826.06 | 76367.88
|  | TOTAL EMEF REFORMA |  |  |  |  | 201773.45 | 131152.74 | 70620.72
|  | TOTAL EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 16420.49 | 10673.31 | 5747.18
5 |  | PISOS
5.1 |  | PISOS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
5.1.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 225 | 21.49 | 26.86 | 6043.5 | 3928.28 | 2115.23
5.1.2 | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA | M2 | 50 | 28.05 | 35.06 | 1753 | 1139.45 | 613.55
5.2.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM PISO NOVO | M2 | 30 | 48.45 | 60.56 | 1816.8 | 1180.92
5.2.4 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CMPISO COLADO | M2 | 260 | 43.19 | 53.99 | 14037.4 | 9124.31 | 4913.09
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 23650.7 | 15372.96 | 7641.87
5.2 |  | PISOS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
5.2.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 30 | 110.84 | 138.55 | 4156.5 | 2701.73 | 1454.78
5.2.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 30 | 43.19 | 53.99 | 1619.7 | 1052.81 | 566.9
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5776.2 | 3754.54 | 2021.68
|  | TOTAL PISOS EMEF |  |  |  |  | 29426.9 | 19127.5 | 9663.55
|  | TOTAL PISOS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 23650.7 | 15372.96 | 7641.87
|  | TOTAL PISOS EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 5776.2 | 3754.54 | 2021.68
6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
6.1.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 2 | 641.13 | 801.41 | 1602.82 | 1041.83 | 560.99
6.1.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 12 | 11.76 | 14.7 | 176.4 | 114.66 | 61.74
6.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 7 | 12.89 | 16.11 | 112.77 | 73.3 | 39.47
6.1.4 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 1 | 14.24 | 17.8 | 17.8 | 11.57 | 6.23
6.1.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 9 | 24.72 | 30.9 | 278.1 | 180.77 | 97.34
6.1.6 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 4 | 31.65 | 39.56 | 158.24 | 102.86 | 55.38
6.1.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 53.77 | 67.21 | 67.21 | 43.69 | 23.52
6.1.8 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 43 | 189.05 | 236.31 | 10161.33 | 6604.86 | 3556.47
6.1.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 29 | 26.16 | 32.7 | 948.3 | 616.4 | 331.91
6.1.10 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 8 | 48.47 | 60.59 | 484.72 | 315.07 | 169.65
6.1.11 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 16 | 39.89 | 49.86 | 797.76 | 518.54 | 279.22
6.1.12 | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UND. | 8 | 98.89 | 123.61 | 988.88 | 642.77 | 346.11
6.1.13 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.95 | 15.62 | 19.53 | 487.27 | 316.73 | 170.54
6.1.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1236.61 | 4.18 | 5.225 | 6461.29 | 4199.84 | 2261.45
6.1.15 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 309.3 | 9.45 | 11.81 | 3652.83 | 2374.34 | 1278.49
6.1.16 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.55 | 11.82 | 14.78 | 2284.25 | 1484.76 | 799.49
6.1.17 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68.15 | 11.85 | 14.81 | 1009.3 | 656.05 | 353.26
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 29689.27 | 19298.04 | 10391.26
|  | TOTAL ELÉTRICA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 29689.27 | 19298.03 | 10391.24
7.1 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
7.1.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 287.19 | 358.99 | 358.99 | 233.34 | 125.65
7.1.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 1 | 101.33 | 126.66 | 126.66 | 82.33 | 44.33
7.1.3 | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 434.3 | 542.88 | 542.88 | 352.87 | 190.01
7.1.4 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 10 | 8.71 | 10.89 | 108.9 | 70.79 | 38.12
7.1.5 | 89395 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 5 | 12.3 | 15.38 | 76.9 | 49.99 | 26.92
7.1.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 8 | 135.49 | 169.36 | 1354.88 | 880.67 | 474.21
7.1.7 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 1 | 374.8 | 468.5 | 468.5 | 304.53 | 163.98
7.1.8 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 60.07 | 75.09 | 150.18 | 97.62 | 52.56
7.1.9 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 85.35 | 43.52 | 54.4 | 4643.04 | 3017.98 | 1625.06
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7830.93 | 5090.12 | 2740.84
|  | TOTAL ÁGUA FRIA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 7830.93 | 5090.12 | 2740.84
7.3 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
7.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR O INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 423.86 | 529.83 | 529.83 | 344.39 | 185.44
7.2.2 | 89712 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 10 | 30.45 | 38.06 | 380.6 | 247.39 | 133.21
7.2.3 | 89711 | TUBO PVC RÍGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 3 | 19.81 | 24.76 | 74.28 | 48.28 | 26
7.2.4 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M UN AS 2.789,78 , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRI BUINTES). AF_12/202 | UND. | 1 | 2789.78 | 3487.23 | 3487.23 | 2266.7 | 1220.53
7.2.5 | 89359 | JOELHO 45 GRAUS | UND. | 4 | 7.8 | 9.75 | 39 | 25.35 | 13.65
7.2.6 | 89360 | CURVA DE 90 GRAUS | UND. | 2 | 10.09 | 12.61 | 25.22 | 16.39 | 8.83
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4536.16 | 2948.5 | 1587.66
|  | TOTAL ESGOTO EMEF REFORMA |  |  |  |  | 4536.16 | 2948.5 | 1587.66
|  | TOTAL HIDROSSANITÁRIO REFORMA |  |  |  |  | 12367.09
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ESQUADRIAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.1.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 26.5 | 10.52 | 13.15 | 348.48 | 226.51 | 121.97
8.1.2 | 100745 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 26.5 | 20.98 | 26.23 | 695.1 | 451.82 | 243.29
8.1.3 | 102230 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 27 | 20.34 | 25.43 | 686.61 | 446.3 | 240.31
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1730.19 | 1124.63 | 605.57
8.2 |  | PINTURA ESQUADRIAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
8.2.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 1.8 | 10.52 | 13.15 | 23.67 | 15.39 | 8.28
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 23.67 | 15.39 | 8.28
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF |  |  |  |  | 1753.86 | 1140.02 | 613.85
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 1730.19 | 1124.63 | 605.57
|  | TOTAL PINTURA ESQUADRIAS EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 23.67 | 15.39 | 8.28
8.4 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 280 | 14.79 | 18.49 | 5177.2 | 3365.18 | 1812.02
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5177.2 | 3365.18 | 1812.02
8.5 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
8.5.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.82 | 14.79 | 18.49 | 958.15 | 622.8 | 335.35
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 958.15 | 622.8 | 335.35
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA EXTERNA EMEF |  |  |  |  | 6135.35 | 3987.98 | 2147.37
|  | TOTAL PINTURA EXTERNA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 5177.2 | 3365.18 | 1812.02
|  | TOTAL PINTURA EXTERNA EMEF AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 958.15 | 622.8 | 335.35
8.7 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
8.7.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 415.61 | 14.79 | 18.49 | 7684.63 | 4995.01 | 2689.62
8.7.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 415.61 | 11.63 | 14.54 | 6042.97 | 3927.93 | 2115.04
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 13727.6 | 8922.94 | 4804.66
|  | TOTAL PINTURA ALVENARIA INTERNA EMEF REFORMA |  |  |  |  | 13727.6 | 8922.94 | 4804.66
|  | TOTAL PINTURA EMEF |  |  |  |  | 21616.81
|  | TOTAL PINTURA REFORMA |  |  |  |  | 20634.99
|  | TOTAL PINTURA AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 981.82
9.1 |  | MURO EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
9.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM | KG | 12.93 | 19.19 | 23.99 | 310.19 | 201.62 | 108.57
9.1.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3MM MONTAGEM | KG | 20.58 | 18.11 | 22.64 | 465.93 | 302.85 | 163.08
9.1.3 | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 147 | 10.17 | 12.71 | 1868.37 | 1214.44 | 653.93
9.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK=15MPA | M3 | 2 | 428.36 | 535.45 | 1070.9 | 696.09 | 374.82
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3715.39 | 2415 | 1300.39
|  | TOTAL MURO EMEF REFORMA |  |  |  |  | 3715.39 | 2415 | 1300.39
10.1 |  | SERVIÇOS FINAIS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
10.1.1 | 99804 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 309.69 | 4.76 | 5.95 | 1842.66 | 1197.73 | 644.93
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1842.66 | 1197.73 | 644.93
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS EMEF REFORMA |  |  |  |  | 1842.66 | 1197.73 | 644.93
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 377158.46 | 245153 | 132005.46
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA |  |  |  |  | 327001.84 | 212551.2 | 114450.64
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 50156.62 | 32601.8 | 17554.82
DATA | 2022-06-20 | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.89 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.27 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.39 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 7.4 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 25
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 25 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2022-06-20
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | % ITEM | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4 Mês | TOTAL
1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 12749.47 | 3.38% | 12749.47 | 0 | 0 | 0 | 12749.57
| EMEF REFORMA | 4481.57 |  | 4481.57 |  |  |  | 4481.67
| EMEF AMPLIAÇÃO | 8267.9 |  | 8267.9 |  |  |  | 8267.9
2 | FECHAMENTO E ALVENARIA PAREDES | 38248.19 | 10.14% |  | 38248.19 |  |  | 38248.19
| EMEF REFORMA | 21627.36 |  |  | 21627.36 |  |  | 21627.36
| EMEF AMPLIAÇÃO | 16620.83 |  |  | 16620.83 |  |  | 16620.83
3 | ESQUADRIAS | 9308.74 | 2.47% |  |  |  | 9308.74
| EMEF REFORMA | 7219.36 |  |  |  |  | 7219.36
| EMEF AMPLIAÇÃO | 2089.38 |  |  |  |  | 2089.38
4 | COBERTURA | 218193.94 | 57.85% |  | 81773.45 | 136420.49 |  | 218193.94
| EMEF REFORMA | 201773.45 |  |  | 81773.45 | 120000 |  | 201773.45
| EMEF AMPLIAÇÃO | 16420.49 |  |  |  | 16420.49 |  | 16420.49
5 | PISOS | 29426.9 | 7.8% |  |  |  | 29426.9 | 29426.9
| EMEF REFORMA | 23650.7 |  |  |  |  | 23650.7 | 23650.7
| EMEF AMPLIAÇÃO | 5776.2 |  |  |  |  | 5776.2 | 5776.2
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29689.27 | 7.87% |  |  | 29689.27 |  | 29689.27
| EMEF REFORMA | 29689.27 |  |  |  | 29689.27 |  | 29689.27
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12367.09 |  |  |  |  | 12367.09
| EMEF REFORMA | 12367.09 |  |  |  |  | 12367.09
8 | PINTURA E ACABAMENTO | 21616.81 |  |  |  |  | 21616.81
| EMEF REFORMA | 20634.99 |  |  |  |  | 20634.99
| EMEF AMPLIAÇÃO | 981.82 |  |  |  |  | 981.82
9 | MURO | 3715.39 | 0.99% |  |  |  | 3715.39 | 3715.39
| EMEF REFORMA | 3715.39 |  |  |  |  | 3715.39 | 3715.39
10 | SERVIÇOS FINAIS | 1842.66 | 0.49% |  |  |  | 1842.66 | 1842.66
| EMEF REFORMA | 1842.66 |  |  |  |  | 1842.66 | 1842.66
VALORES TOTAIS |  | 377158.46 | 100% | 12749.47 | 120021.64 | 166109.76 | 78277.59 | 377158.46
2022-06-20
MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES
Sec. Mun. de Educação
Pref. Mun. de São Jerônimo
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
0
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2022-06-20
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | 0
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 05- ITENS RELEVANTES
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 05- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
DESCRIMINAÇÃO
COBERTURA
EXECUÇÃO DE COBERTURA DE ALUZINK DE NO MÍNIMO 200m²
PISOS
EXECUÇÃO DE PISOS DE NO MÍNIMO 160m²
ELÉTRICA
EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 155m²
DATA | 2022-06-20 | Responsável Técnico:
GILBERTO PRADELLA
Arquiteto e Urbanista
Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015