## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.I. CARLOS ARNO PRETZEL
LOCAL DA OBRA: Maurício Cardoso 2820, Bandeira Branca
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 25%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_202204_NaoDesonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_042022_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74%(HORA) 47,06%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
1.1 |  | VIGA DE BALDRAME
1.1.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.1 | 428.36 | 535.45 | 589 | 382.85 | 206.15
1.1.2 | 96622 | LASTRO DE VALA COM PREPARO | M3 | 0.25 | 105.84 | 132.3 | 33.08 | 21.5 | 11.58
1.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 14.63 | 59.16 | 73.95 | 1081.89 | 703.23 | 378.66
1.1.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 5MM | KG | 22.86 | 19.19 | 23.99 | 548.41 | 356.47 | 191.94
1.1.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 432.92 | 16.97 | 21.21 | 9182.23 | 5968.45 | 3213.78
1.1.6 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS | M2 | 3 | 46.96 | 58.7 | 176.1 | 114.47 | 61.64
1.1.7 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) PEDRA GRES | M2 | 3 | 134.69 | 168.36 | 505.08 | 328.3 | 176.78
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12115.79 | 7875.27 | 4240.53
1.2 |  | PILARES NOVA SALA E ESTRUTURA COBERTA
1.2.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.53 | 428.36 | 535.45 | 283.79 | 184.46 | 99.33
1.2.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.15 | 19.19 | 23.99 | 219.51 | 142.68 | 76.83
1.2.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 29.62 | 15.15 | 18.94 | 561 | 364.65 | 196.35
1.2.4 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 10.2 | 141.8 | 177.25 | 1807.95 | 1175.17 | 632.78
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2872.25 | 1866.96 | 1005.29
1.3 |  | VERGA E CONTRAVERGA
1.3.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.48 | 19.19 | 23.99 | 299.4 | 194.61 | 104.79
1.3.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 428.36 | 535.45 | 160.64 | 104.42 | 56.22
1.3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 6 | 59.16 | 73.95 | 443.7 | 288.41 | 155.3
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 903.74 | 587.44 | 316.31
1.4 |  | SAPATA FRENTE E ESQUINA LAVANDERIA
1.4.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.16 | 428.36 | 535.45 | 85.67 | 55.69 | 29.98
1.4.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 10.11 | 16.97 | 21.21 | 214.43 | 139.38 | 75.05
1.4.3 | 96535 | FORMA SAPATA | M2 | 0.8 | 120.1 | 150.13 | 120.1 | 78.07 | 42.04
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 420.2 | 273.14 | 147.07
1.5 |  | VIGAS/CINTAS SUPERIORES
1.5.1 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 1306.98 | 16.97 | 21.21 | 27721.05 | 18018.68 | 9702.37
1.5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 75.54 | 19.19 | 23.99 | 1812.2 | 1177.93 | 634.27
1.5.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 53.54 | 59.16 | 73.95 | 3959.28 | 2573.53 | 1385.75
1.5.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.95 | 428.36 | 535.45 | 2115.03 | 1374.77 | 740.26
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 35607.56 | 23144.91 | 12462.65
1.6 |  | PILARES LATERAL COZINHA
1.6.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 428.36 | 535.45 | 160.64 | 104.42 | 56.22
1.6.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.86 | 19.19 | 23.99 | 140.58 | 91.38 | 49.2
1.6.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 19.99 | 15.15 | 18.94 | 378.61 | 246.1 | 132.51
1.6.4 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 6.48 | 141.8 | 177.25 | 1148.58 | 746.58 | 402
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1828.41 | 1188.48 | 639.94
1.7 |  | PILARES LAVANDERIA
1.7.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | 428.36 | 535.45 | 203.47 | 132.26 | 71.21
1.7.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.24 | 19.19 | 23.99 | 173.69 | 112.9 | 60.79
1.7.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 24.68 | 15.15 | 18.94 | 467.44 | 303.84 | 163.6
1.7.4 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 8 | 141.8 | 177.25 | 1418 | 921.7 | 496.3
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2262.6 | 1470.7 | 791.91
1.8 |  | PILARES REFORÇO OITÃO
1.8.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.37 | 428.36 | 535.45 | 198.12 | 128.78 | 69.34
1.8.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.34 | 19.19 | 23.99 | 224.07 | 145.65 | 78.42
1.8.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 25.91 | 16.97 | 21.21 | 549.55 | 357.21 | 192.34
1.8.4 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 9.84 | 141.8 | 177.25 | 1744.14 | 1133.69 | 610.45
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2715.88 | 1765.33 | 950.56
|  | TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 58726.43 | 38172.18 | 20554.25
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1
2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 70 | 48.91 | 61.14 | 4279.8 | 2781.87 | 1497.93
2.1.2 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 131.05 | 134.69 | 168.36 | 22063.58 | 14341.33 | 7722.25
2.1.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 272.76 | 3.82 | 4.78 | 1303.79 | 847.46 | 456.33
2.1.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 219.37 | 54.63 | 68.29 | 14980.78 | 9737.51 | 5243.27
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES |  |  |  |  | 42627.95 | 27708.17 | 14919.78
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | JANELAS
3.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.08 | 30.32 | 37.9 | 154.63 | 100.51 | 54.12
3.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 10.8 | 796.62 | 995.78 | 10754.42 | 6990.37 | 3764.05
3.1.3 | 102151 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 10.8 | 131.99 | 164.99 | 1781.89 | 1158.23 | 623.66
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12690.94 | 8249.11 | 4441.83
3.2 |  | PORTAS
3.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20.16 | 7.85 | 9.81 | 197.77 | 128.55 | 69.22
3.2.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 9 | 422.36 | 527.95 | 4751.55 | 3088.51 | 1663.04
3.2.3 | 100701 | PORTA DE METAL | UND. | 1 | 546.48 | 683.1 | 683.1 | 444.02 | 239.09
3.2.4 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 7 | 86.77 | 108.46 | 759.22 | 493.49 | 265.73
3.2.5 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 3 | 101.62 | 127.03 | 381.09 | 247.71 | 133.38
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6772.73 | 4402.28 | 2370.46
|  | TOTAL ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19463.67 | 12651.39 | 6812.28
4 |  | COBERTURA
4.1 |  | COBERTURA
4.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 354.48 | 2.92 | 3.65 | 1293.85 | 841 | 452.85
4.1.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 354.48 | 6.3 | 7.88 | 2793.3 | 1815.65 | 977.66
4.1.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 25 | 157.94 | 197.43 | 4935.75 | 3208.24 | 1727.51
4.1.4 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 354.48 | 1.51 | 1.89 | 669.97 | 435.48 | 234.49
4.2.5 | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 2 | 207.84 | 259.8 | 519.6 | 337.74 | 181.86
4.1.6 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 9 | 309.61 | 387.01 | 3483.09 | 2264.01 | 1219.08
4.1.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 510 | 74.78 | 93.48 | 47674.8 | 30988.62 | 16686.18
4.1.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 510 | 246.84 | 308.55 | 157360.5 | 102284.33 | 55076.18
4.1.9 | 94228 | CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 50M | M2 | 8 | 110.48 | 138.1 | 1104.8 | 718.12 | 386.68
4.1.10 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 18.64 | 23.3 | 3728 | 2423.2 | 1304.8
4.1.11 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 22.01 | 27.5125 | 4402 | 2861.3 | 1540.7
4.1.12 | 100327 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 140 | 72.9 | 91.13 | 12758.2 | 8292.83 | 4465.37
4.1.13 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 400 | 87.82 | 109.78 | 43912 | 28542.8 | 15369.2
|  | TOTAL COBERTURA |  |  |  |  | 284635.86 | 185013.31 | 99622.55
5.1 |  | PISOS
5.1.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 3.2 | 110.84 | 138.55 | 443.36 | 288.18 | 155.18
5.1.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (PISO COLADO) | M2 | 365 | 43.19 | 53.99 | 19706.35 | 12809.13 | 6897.22
5.1.3 | 103335 | CONTRAPISO COM ENCHIMENTO DE TIJOLO | M2 | 1.25 | 134.69 | 168.36 | 210.45 | 136.79 | 73.66
5.1.4 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (PISO NOVO) | M2 | 90 | 43.19 | 53.99 | 4859.1 | 3158.42 | 1700.69
5.1.5 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 50 | 53.03 | 66.29 | 3314.5 | 2154.43 | 1160.08
5.1.6 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 55 | 30.61 | 38.26 | 2104.3 | 1367.8 | 736.51
5.1.7 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2 | 19.34 | 24.18 | 48.36 | 31.43 | 16.93
|  | TOTAL PISOS |  |  |  |  | 30686.42 | 19946.17 | 10740.25
6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 3 | 641.13 | 801.41 | 2404.23 | 1562.75 | 841.48
6.1.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 14 | 11.76 | 14.7 | 205.8 | 133.77 | 72.03
6.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 10 | 12.89 | 16.11 | 161.1 | 104.72 | 56.39
6.1.4 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 2 | 14.24 | 17.8 | 35.6 | 23.14 | 12.46
6.1.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 15 | 24.72 | 30.9 | 463.5 | 301.28 | 162.225
6.1.6 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 8 | 31.65 | 39.56 | 316.48 | 205.71 | 110.77
6.1.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 53.77 | 67.21 | 67.21 | 43.69 | 906.3
6.1.8 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 64 | 189.05 | 236.31 | 15123.84 | 9830.5 | 5293.34
6.1.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 58 | 26.16 | 32.7 | 1896.6 | 1232.79 | 663.81
6.1.10 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 17 | 48.47 | 60.59 | 1030.03 | 669.52 | 360.51
6.1.11 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 39.89 | 39.89 | 49.86 | 1988.92 | 1292.8 | 696.12
6.1.12 | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UND. | 9 | 98.89 | 123.61 | 1112.49 | 723.12 | 389.37
6.1.13 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.1 | 15.62 | 19.53 | 626.91 | 407.49 | 219.42
6.1.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1423.06 | 4.18 | 5.225 | 7435.49 | 4833.07 | 2602.42
6.1.15 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350.56 | 9.45 | 11.81 | 4140.11 | 2691.07 | 1449.04
6.1.16 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 318.12 | 11.82 | 14.78 | 4701.81 | 3056.18 | 1645.63
6.1.17 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 271.88 | 11.82 | 14.78 | 4018.39 | 2611.95 | 1406.44
|  | TOTAL ELÉTRICA |  |  |  |  | 45728.51 | 29723.53 | 16004.98
7.1 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1.1 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 38 | 8.71 | 10.89 | 413.82 | 268.98 | 144.84
7.1.2 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 2 | 12.58 | 15.73 | 31.46 | 20.45 | 11.01
7.1.3 | 89395 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 17 | 12.3 | 15.38 | 261.46 | 169.95 | 91.51
7.1.4 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 19 | 23.75 | 23.75 | 15.44 | 8.31
7.1.5 | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 8 | 54.08 | 67.6 | 540.8 | 351.52 | 189.28
7.1.6 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 | UND. | 1 | 60.07 | 75.09 | 75.09 | 48.81 | 26.28
7.1.7 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 110 | 43.52 | 54.4 | 5984 | 3889.6 | 2094.4
7.1.8 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR ÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 34.38 | 42.98 | 257.88 | 167.62 | 90.26
7.1.9 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 423.86 | 529.83 | 529.83 | 344.39 | 185.44
7.1.10 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 55.34 | 69.18 | 69.18 | 44.97 | 24.21
|  | TOTAL HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 8187.27 | 5321.73 | 2865.54
8.1 |  | RESERVATÓRIO ESTRUTURA E PEÇAS
8.1.1 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 11.84 | 141.8 | 177.25 | 2098.64 | 1364.12 | 734.52
8.1.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.6 | 19.19 | 23.99 | 422.22 | 274.44 | 147.78
8.1.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 206.33 | 15.15 | 18.94 | 3907.89 | 2540.13 | 1367.76
8.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.55 | 428.36 | 535.45 | 829.95 | 539.47 | 290.48
8.1.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 14.79 | 18.49 | 147.92 | 96.15 | 51.77
8.1.6 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_11/2020 | M2 | 5.29 | 173.62 | 217.03 | 1148.09 | 746.26 | 401.83
8.1.7 | 92271 | FORMA LAJE | M2 | 11.04 | 63.63 | 79.54 | 878.12 | 570.78 | 307.34
8.1.8 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 1 | 374.8 | 468.5 | 468.5 | 304.53 | 163.98
8.1.9 | 94704 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM | UND. | 2 | 29.91 | 37.39 | 74.78 | 48.61 | 26.17
8.1.10 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 1 | 67.51 | 84.39 | 84.39 | 54.85 | 29.54
8.1.11 | 94703 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM | UND. | 2 | 24.83 | 31.04 | 62.08 | 40.35 | 21.73
|  | TOTAL RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 10122.58 | 6579.68 | 3542.9
TOTAL PINTURA ESQUADRIAS
9.1 | PINTURA ALVENARIA EXTERNA
9.1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 365 | 14.79 | 18.49 | 6748.85 | 4386.75 | 2362.1
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6748.85 | 4386.75 | 2362.1
9.2 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA
9.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1109 | 14.79 | 18.49 | 20505.41 | 13328.52 | 7176.89
9.2.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1109 | 11.63 | 14.54 | 16124.86 | 10481.16 | 5643.7
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 36630.27 | 23809.68 | 12820.59
9.3 | PINTURA ESQUADRIAS
9.3.1 | 100723 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 53.65 | 10.52 | 13.15 | 705.5 | 458.58 | 246.93
9.3.2 | 100745 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 53.65 | 20.98 | 26.23 | 1407.24 | 914.71 | 492.53
9.3.3 | 102230 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas) | M2 | 34.44 | 20.34 | 25.43 | 875.81 | 569.28 | 306.53
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2988.55 | 1942.57 | 1045.99
|  | TOTAL PINTURA ESCOLA |  |  |  |  | 46367.67 | 30139 | 16228.68
10.1 |  | MURO
10.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM | KG | 59.86 | 19.19 | 23.99 | 1436.04 | 933.43 | 502.61
10.1.2 | 94964 | CONCRETO FCK=15MPA | M3 | 3.04 | 428.36 | 499.3 | 1517.87 | 986.62 | 531.25
10.1.3 | 92269 | FORMA DE PILAR | M2 | 65.7 | 141.8 | 177.25 | 11645.33 | 7569.46 | 4075.87
10.1.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 135.88 | 14.87 | 18.59 | 2526.01 | 1641.91 | 884.1
10.1.5 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 210 | 134.69 | 168.36 | 35355.6 | 22981.14 | 12374.46
10.1.6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 420 | 3.82 | 4.78 | 2007.6 | 1304.94 | 702.66
10.1.7 | 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 4 | 577.57 | 721.96 | 2887.84 | 1877.1 | 1010.74
10.1.8 | 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 7 | 577.57 | 721.96 | 5053.72 | 3284.92 | 1768.8
10.1.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 840 | 14.79 | 18.49 | 15531.6 | 10095.54 | 5436.06
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 77961.61 | 50675.05 | 27286.56
|  | TOTAL MURO |  |  |  |  | 77961.61 | 50675.05 | 27286.56
11.1 |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1.1 | 99804 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 435.2 | 4.76 | 5.95 | 2589.44 | 1683.14 | 906.3
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2589.44 | 1683.14 | 906.3
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2589.44 | 1683.14 | 906.3
|  | TOTAL EMEF CARLOS ARNO REFORMA |  |  |  |  | 627097.41 | 407613.32 | 219484.09
DATA | 2022-07-22 | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.I. CARLOS ARNO PRETZEL
LOCAL DA OBRA: Maurício Cardoso 2820, Bandeira Branca
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.89 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.27 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.39 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 7.4 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 25
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 25 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2022-07-22
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.I. CARLOS ARNO PRETZEL
LOCAL DA OBRA: Maurício Cardoso 2820, Bandeira Branca
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | % ITEM | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4 Mês | TOTAL
1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 58726.43 | 9.36% | 58726.43 | 0 | 0 | 0 | 58726.43
2 | FECHAMENTO E ALVENARIA PAREDES | 42627.95 | 6.8% | 22627.95 | 20000 |  |  | 42627.95
3 | ESQUADRIAS | 19463.67 | 3.1% |  |  | 19463.67 |  | 19463.67
0
4 | COBERTURA | 284635.86 | 45.39% |  | 134635.86 | 150000 |  | 284635.86
5 | PISOS | 30686.42 | 4.89% |  |  | 15686.42 | 15000 | 30686.42
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 45728.51 | 7.29% |  |  | 45728.51 |  | 45728.51
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO | 8187.27 | 1.31% |  |  | 8187.27 |  | 8187.27
8 | RESERVATÓRIO ESTRUTUTAS E PEÇAS | 10122.58 | 1.61% |  |  | 10122.58 |  | 10122.58
0
9 | PINTURA E ACABAMENTO | 46367.67 | 7.39% |  |  |  | 46367.67 | 46367.67
0
10 | MURO | 77961.61 | 12.43% |  |  | 37961.61 | 40000 | 77961.61
10 | SERVIÇOS FINAIS | 2589.44 | 0.41% |  |  |  | 2589.44 | 2589.44
VALORES TOTAIS |  | 627097.41 | 100% | 81354.38 | 154635.86 | 287150.06 | 103957.11 | 627097.41
2022-07-22
| Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES
Sec. Mun. de Educação
Pref. Mun. de São Jerônimo
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.I. CARLOS ARNO PRETZEL
LOCAL DA OBRA: Maurício Cardoso 2820, Bandeira Branca
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
0
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2022-07-22
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | 0
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 05- ITENS RELEVANTES
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 05- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.I. CARLOS ARNO PRETZEL
LOCAL DA OBRA: Maurício Cardoso 2820, Bandeira Branca
DESCRIMINAÇÃO
COBERTURA
EXECUÇÃO DE COBERTURA DE ALUZINK DE NO MÍNIMO 240m²
ALVENARIAS
EXECUÇÃO DE PISO DE NO MÍNIMO 218m²
FUNDAÇÃO
EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 218m²
DATA | 2022-07-22 | Responsável Técnico:
GILBERTO PRADELLA
Arquiteto e Urbanista
Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015